BW_BG

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА**

**ОТЧЕТ**

**за изпълнението на програмния бюджет**

**на**

**Министерството на иновациите и растежа**

**за 2023 г.**

**УВОД**

Отчетът за изпълнението на утвърдените политики и програми по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2023 г. е изготвен на основание чл.133, ал. 3 от Закона за публичните финанси и съгласно указания БЮ № 3 от 24.07.2023 г. на Министерството на финансите за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет за годината за изпълнението на програмните бюджети за 2023 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.

**МИСИЯ**

Мисията на Министерството на иновациите и растежа е да води ясна и прозрачна политика, която защитава държавния и обществения интерес и е основана на европейските принципи. МИР ще подкрепи общата цел за въвеждането на качествени стандарти за оценка и контрол на програми, инструменти и проекти, свързани със стимули за бизнеса, като облекчи процеса на достъп, кандидатстване и управление с цел елиминиране на корупцията и подобряване на икономическата средата. Министерството на иновациите и растежа работи за изграждане на конкурентноспособна икономика, която ще осигури растеж и развитие на регионите в България, насърчаване и ускоряване на иновациите и инвестициите в цялата страна и във всички сектори на икономиката.

Министерството на иновациите и растежа ще работи за ефективно, ефикасно и ориентирано към резултатите използване на фондовете за конкурентоспособност на Европейския съюз и Националния план за възстановяване и устойчивост, както и насърчаване на трансгранични проекти, включително с Европейско финансиране.

Водеща цел на Министерството на иновациите и растежа е:

***"Развитие на благоприятна среда за привличане на инвестиции, създаване и приложение на иновации, подобряване на международния имидж на България и привличане на висококвалифицирани кадри в подкрепа растежа на българската икономика и справяне със социални и глобални предизвикателства чрез трансфер на знание, нови технологии, дигитализация и увеличаване на достъпа до национално и европейско финансиране“.***

Тя ще бъде изпълнявана с помощта на редица мерки, кореспондиращи с европейските и националните стратегически документи, като Националната програма за развитие 2030, Иновационната стратегия за интелигента специализация 2021-2027, Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия и други за повишаването на потенциала за икономически растеж.

Важни аспекти на политиките на министерството ще бъдат стимулиране на инвестиционната активност и ускорен ръст на износа, насърчаване на инвестициите в технологични и иновативни производства, позициониране на българските компании на международните пазари, подкрепа за иновативни стартиращи компании и трансфер на технологии. Част от средствата за реализиране на тези политики ще бъдат по-ефективно координиране и прецизно фокусиране на институциите и финансовите механизми в сферата на икономиката в подкрепа на малкия и среден бизнес и увеличаване на конкурентоспособността, със специален фокус върху иновации и износ; създаването на Иновационен борд и подобряване на междусекторна и междуинституционалната координация по отношение навлизане на иновации и технологии във всички секторни политики и стимулиране на законодателни реформи за привличане на частни инвестиции в развойна дейност, комерсиализация на високотехнологични продукти, създаване на вериги на добавена стойност и достъп на бизнеса до електронни услуги и финансиране.

**ОТЧЕТ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ**

**НА МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА**

**ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета** | | | |
| **ПРИХОДИ** | | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** | |
| Общо приходи: | |  |  | **22 897** |
| Данъчни приходи | |  |  |  |
| Неданъчни приходи | |  |  |  |
| Приходи и доходи от собственост | |  |  |  |
| Държавни такси | |  |  |  |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | |  |  | 210 |
| Приходи от концесии | |  |  |  |
| Други | |  |  | 22 687 |
| Помощи и дарения и други безвъзмездно получени суми | |  |  |  |

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА**

**ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ В РАМКИТЕ НА**

**ИЗПЪЛНЯВАНАТА ПОЛИТИКА**

Програмният бюджет на Министерството на иновациите и растежа включва две програми, които са насочени към изпълнението на една политика:

**І. Политиката в областта на развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на българската икономика** се изпълнява чрез следните две програми:

* + - Програма „Насърчаване на иновациите”;
    - Програма „Насърчаване на инвестициите”.

Изпълнението на политиката и бюджетни програми за 2023 г. се осъществява от администрацията на Министерството на иновациите и растежа и администрацията на два второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на иновациите и растежа:

* + - Българска агенция за инвестиции;
    - Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.

Политиката цели повишаване на конкурентоспособността на икономиката за постигане на стабилен и дългосрочен растеж и справяне със сътресенията, предизвикани от кризата с Ковид-19 в европейската и световната икономика. Министерството на иновациите и растежа ще работи за повишаване на потенциала за растеж, основаващ се на насърчаване на инвестициите във високотехнологични производства и стимулиране трансфера на знание и технологии и повишаване на добавената стойност на продуктите и услугите, основани на иновации и умения. Същевременно министерството ще предприеме мерки с цел повишаване на иновационния капацитет и капацитета за израстване и излизане на международни пазари на стартиращи малки и средни предприятия, като където е необходимо ще се планират мерки, свързани с подкрепа на бизнеса за справяне с енергийната криза, особено на най-засегнатите сектори.

Приоритет на икономическата политика е повишаването на привлекателността на България за инвестиции, както и за създаване на предпоставки за развитието на страната като център за интензивни на знание, производства и услуги с висока добавена стойност. В тази връзка, важна част от политиката на МИР е по-добра координация на политиките, свързани с превръщането на научните резултати в продукти и услуги и трансфера на иновативни и технологични решения в подкрепа на бизнеса и индустрията, като ще създаде съвместно с Министерство на образованието и науката Съвет по иновации, както и ще изготви проект на нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Ключов приоритет ще бъде създаването на условия за привличане на частни капитали за финансиране на изследователска дейност, както и привличане на инвеститори, които подкрепят и развойна дейност в страната с дългосрочна визия, което ще създаде предпоставки за привличането и задържането на таланти в България.

Тази политика е насочена към постигане на целите в Националната програма за развитие България 2030, Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия и Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 2а** – Отчет на разходите по бюджета на Министерството на иновациите и растежа по области на политики/функционални области и бюджетни програми | | | | |
| **Класификационен код\*** | **РАЗХОДИ** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет към 31.12.2023 г.** |
| **(в лева)** |
|  | **Общо разходи по бюджета на ПРБ** |  |  |  |
| **7400.01.00** | **І. Политика в областта на развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на българската икономика** | **38 870 800** | **35 989 490** | **26 525 371** |
| 7400.01.01 | Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите" | 18 450 800 | 20 061 861 | 11 971 478 |
| 7400.01.02 | Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите" | 20 420 000 | 15 927 629 | 14 553 893 |

*\*Класификационен код съгласно решение № 850 на Министерския съвет от 2022 г.*

**ОТЧЕТ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ПОЛИТИКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 2б** – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми на Министерството на иновациите и растежа, в рамките на съответните области на политики/функционални области | | | | | | | | | | | |
| **Код** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА**  **(в лв.)** | **Консолидирани разходи** | | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
| ***Общо разходи*** | ***По бюджета на ПРБ*** | ***По други бюджети и сметки за средства от ЕС*** | ***Общо ведомствени*** | | ***По бюджета на ПРБ*** | ***По други бюджети и сметки за средства от ЕС*** | ***Общо администрирани*** | ***По бюджета на ПРБ*** | ***По други бюджети и сметки за средства от ЕС*** |
|  | **Общо разходи** | **203 404 544** | **26 525 371** | **176 879 173** | **42 305 646** | | **24 319 473** | **17 986 173** | **161 098 898** | **2 205 898** | **158 893 000** |
| **7400.01.00** | **І. Политика в областта на развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на българската икономика** | **203 404 544** | **26 525 371** | **176 879 173** | **42 305 646** | | **24 319 473** | **17 986 173** | **161 098 898** | **2 205 898** | **158 893 000** |
| **7400.01.01** | Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите“ | 13 918 085 | 11 971 478 | 1 946 607 | 14 792 773 | | 12 846 166 | 1 946 607 | -874 688 | -874 688 | 0 |
| **7400.01.02** | Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите" | 189 486 459 | 14 553 893 | 174 932 566 | 27 512 873 | | 11 473 307 | 16 039 566 | 161 973 586 | 3 080 586 | 158 893 000 |

**ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 3** – Финансиране на консолидираните разходи | | |  |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет**  **(в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет към 31.12.2023 г.** |
| **Общо консолидирани разходи:** | **542 228 000** | **539 346 690** | **203 404 544** |
| **Общо финансиране:** | **542 228 000** | **539 346 690** | **203 404 544** |
| **От бюджета на ПРБ** | 38 870 800 | 35 989 490 | 26 525 371 |
| **От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:** | 503 357 200 | 503 357 200 | 176 879 173 |
| * Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |
| Държавни инвестиционни заеми |  |  |  |
| * Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) | 503 357 200 | 503 357 200 | 176 879 173 |
| * Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  |  |  |
| * Други програми и други донори по бюджета на ПРБ |  |  |  |
| * Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |
| * Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ |  |  |  |

**Преглед на настъпилите през отчетния период промени по бюджета (само за отчета за годината)**

**Приложение № 4 –** Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на акта** | **Нормативно основание** | **Мотиви** | **Наименование на бюджетните програми** | **Ефект върху бюджета (увеличение / намаление на разходите по програми)** | **Влияние върху показателите за изпълнение** |
| 1 | Писмо на МФ с рег. № 04-27-151/25.09.2023 г., Вх. № на МИР 04-15-96-3/25.09.2023 г. | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през Правителствената зала „ВИП А“ на летище София | "Насърчаване на иновациите" | - 1 765 | N/A |
| 2 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 90-03-404-2/31.10.2023 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на иновациите" | 0 | N/A |
| 3 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 90-03-404-4/01.11.2023 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на иновациите" | 0 | N/A |
| 4 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 90-03-414-1/09.11.2023 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на иновациите" | 0 | N/A |
| 5 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 90-03-423-2/09.11.2023 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на инвестициите" | 0 | N/A |
| 6 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 91-М-1325/24.11.2023 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на иновациите" | 0 | N/A |
| 7 | ПМС 154/20.09.2023 г. | чл. 110, ал. 4 и ал. 10 от ЗПФ | Изменение в числеността на служителите | "Насърчаване на иновациите" | + 19 300 | N/A |
| 8 | Писмо от МФ с рег. № 04-27-202/22.11.2023 г., вх. № на МИР 90-03-411-3/22.11.2023 г. | чл. 110, ал. 6 и ал. 10 от ЗПФ | Възстановени средства по проект GoInt по програма за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция - България“ 2014-2020 | "Насърчаване на иновациите" | + 173 669 | N/A |
| 9 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 90-03-458-1/08.12.2023 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на иновациите" | 0 | N/A |
| 10 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 91-М-1442/08.12.2023 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на иновациите" | 0 | N/A |
| 11 | Писмо на МФ с рег. № 04-27-238/20.12.2023 г., Вх. № на МИР 04-15-128-3/20.12.2023 г. | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Преминаване през Правителствената зала „ВИП А“ на летище София | "Насърчаване на иновациите" | - 1 574 | N/A |
| 12 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 90-03-423-7/06.12.2023 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на инвестициите" | 0 | N/A |
| 13 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 90-03-496-1/22.12.2023 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на инвестициите" | 0 | N/A |
| 14 | ПМС 325/20.12.2023 г. | чл. 109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на вноската на Република България към Фонда на НАТО за иновации | "Насърчаване на иновациите" | + 1 633 145 | N/A |
| 15 | ПМС 326/20.12.2023 г. | чл. 109, ал. 5 от ЗПФ | За увеличаване на вноската на Република България към Европейската космическа агенция за 2023 г. | "Насърчаване на инвестициите", членски внос за ЕКА | + 982 128 | N/A |
| 16 | ПМС 188/12.10.2023 г. | чл. 109, ал. 5 от ЗПФ | За прилагане на финансови мерки по ЗНИ в подкрепа на сертифицирани инвестиционни проекти | "Насърчаване на инвестициите" | + 8 969 402 | N/A |
| 17 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 91-М-1502/22.12.2023 г.'Писмо от МИР до МФ с изх. № 91-М-1513-1/28.12.2023 г. | чл. 112, ал. 3 от ЗПФ | Компенсирана промяна на бюджетните взаимоотношения с други бюджети | "Насърчаване на инвестициите" | - 14 658 831 | N/A |
| 18 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 91-М-1522/29.12.2023 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на инвестициите" | 0 | N/A |
| 19 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 91-М-25/11.01.2024 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на иновациите" | 0 | N/A |
| 20 | Писмо на МФ с рег. № 04-13-311/16.01.2024 г., Вх. № на МИР 90-03-474-3/16.01.2024 г. | чл. 110, ал. 4 от ЗПФ | Предоставен трансфер по Националния план за действие по заетостта | "Насърчаване на инвестициите" | + 3 216 | N/A |
| 21 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 91-М-64/25.01.2024 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на иновациите" | 0 | N/A |
| 22 | Одобрена докладна от министъра на МИР с рег. № 91-М-126 /20.02.2024 г. | чл. 112, ал. 2 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на иновациите"/ "Насърчаване на инвестициите" | 0 | N/A |
| 23 | Писмо на МФ с рег. № 04-27-33/28.02.2024 г., Вх. № на МИР 04-18-62-1/28.02.2024 г. | чл. 110, ал. 3 от ЗПФ | Вътрешно компенсирана промяна | "Насърчаване на иновациите"/ "Насърчаване на инвестициите" | 0 | N/A |

**ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА**

**ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА РАЗВИТИЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ПОДКРЕПА НА РАСТЕЖА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА**

**Стратегическа цел:** „Повишаване на потенциала за икономически растеж и подобряване на възможностите за интернационализация и изграждане на международна конкурентоспособност на българските компании".

**Оперативни цели:**

1. „Укрепване на потенциала за устойчив растеж на българската икономика чрез адресирането на възпиращи фактори в бизнес и инвестиционната среда и намаляване на административната и регулаторна тежест“.

2. „Повишаване на конкурентоспособността чрез осигуряване на бързо внедряване на иновации, увеличаване на технологичния трансфер в подкрепа на зеления и дигиталния преход на предприятията и привличане на инвестиции в производства и услуги с висока добавена стойност“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Политика в областта на развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на българската икономика** | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| ***Показатели за полза/ефект*** |  |
| Преки чуждестранни инвестиции | % от БВП | 2.6 | 3.8[[1]](#footnote-1) |

Източник – МФ: [Есенна макроикономическа прогноза 2023 г.](https://www.minfin.bg/upload/56458/MacroForecasting_Oct_2023_bg.pdf)

*Индикаторът „Преки чуждестранни инвестиции“ представлява вложенията, включващи дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва, както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.*

*Преките инвестиции са част от платежния баланс на страната и отразяват движението на капитали от и към чужбина. Те отразяват индиректно атрактивността на условията за бизнес в България и перспективите за тяхното развитие. Преките чуждестранни инвестиции са свързани с въвеждането на иновации, повишаването на производителността на труда, както и конкурентоспособността на икономиката.*

***Програми и проекти***

***БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 7400.01.01 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ“***

***Цели на бюджетната програмата***

Програма № 7400.01.01 “Насърчаване на иновациите” на Министерството на иновациите и растежа включва дейности, в съответствие с целите, заложени в  **Националната програма за развитие България 2030, Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 и в Националната стратегия за насърчаване на МСП в България.**

Основни цели на програмата са:

1. Развитие и позициониране на България като център на средно- и високотехнологични иновации в стратегически области, в които страната има утвърден капацитет и пазарни позиции, както и признати компетенции да се конкурира на световния пазар, повишавайки националното и регионалното иновационно представяне на страната.

2. Създаване на условия за засилване на иновационната и международната активност на предприятията, за да нарасне броя на МСП, въвели нов продукт, услуга, технология и маркетингова или организационна иновация, или са излезли на международните пазари.

3. Нарастване на разходите за иновации и НИРД в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027.

4. Подкрепа за разгръщането и утвърждаването на устойчива, модерна, динамична, приобщаваща, основана на данни и глобално свързана изследователска, иновативна и предприемаческа екосистема в България.

5. Превръщане на България в иновативна, интелигентна, зелена, цифрова и свързана страна чрез нова обща политика за взаимодействие между научните изследвания, иновациите и технологиите.

6. Повишаване на международното и междусекторното сътрудничество и интензивно използване на данни за ускорена специализация в продукти и услуги с висока технологична и научна интензивност и значими икономически въздействия за устойчива конкурентоспособност, технологична трансформация на икономиката, повишаване на ресурсната ефективност и цифровизацията.

7. Създаване на условия за трансфер на знания и технологии в и към индустрията и МСП, за да се постигне повишаване на конкурентоспособността на международни пазари на българските предприятия, което ще се постигне чрез реализирани партньорства с научноизследователски организации и екипи, въведени и създадени иновации, нови спин-офф и стартиращи компании и създаване на работни места.

***Приложение № 6 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетната програма***

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **Целева Стойност** | | | | | |
| **Бюджетна програма № 7400.01.01 „Насърчаване на иновациите“** |  |  |  | | |  |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | | | ***Целева стойност*** | ***Отчет към 31.12.2023 г.*** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Европейска инициатива Еврика и програма Европейско партньорство за иновативни МСП: |  |  |  |
| 1.1. Организиране на информационни кампании по Европейска инициатива ЕВРИКА и програма Европейско партньорство за иновативни МСП; | Брой кампании | 2 | 1 |
| 1.2. Сключени споразумения по Европейската инициатива ЕВРИКА и програма Европейско партньорство за иновативни МСП, финансирани със средства от НИФ. | Брой споразумения | 5 | 0 |
| 2. Национален иновационен фонд: |  |  |  |
| 2.1. Организиране на информационни кампании по Националния иновационен фонд; | Брой кампании | 1 | 0 |
| 2.2. Сключени договори с иновативни предприятия по конкурсни сесии на НИФ; | Брой договори | 20 | 0 |
| 2.3. Провеждане на процедура за подбор на независими експерти, които да извършват оценка и мониторинг на постъпилите проектни предложения/проекти в изпълнение. | Брой процедури | 1 | 0 |
| 3. Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. |  |  |  |
| 3.1.Организиране на информационни кампании по първите конкурси на Програмата; | Брой кампании | 15 | 1 |
| 3.2.Отворени конкурси; | Брой процедури | 10 | 4 |
| 3.3. Сключени договори с бенефициенти; | Брой договори | 100 | 0 |
| 3.4. Подкрепени МСП от мрежата на ЕЦИХ; | Брой | 0 |  |
| 3.5. Подкрепени предприятия с Печат за високи постижения; | Брой | 0 |  |
| 3.6. Изградени пространства от данни по приоритетните области; | Брой | 0 |  |
| 3.7. Предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски организации. | Брой предприятия | 0 |  |
| 4. Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2022-2027 г. | Брой актуализации | 0 | 0 |
| Брой кампании | 6 | 6 |
| 5. Участие в процеса по присъединяване на Република България към ОИСР по въпроси, свързани с политика в областта на цифровата икономика: |  |  |  |
| - Участия на международно ниво; | Брой | 10 | 10 |
| - Информационни събития за цифровата икономика; | Брой | 1 | 0 |
| - Обучения на служители на ДПА. | Брой | 3 | 3 |
| 6. Подкрепени проекти по Фонда за иновации на НАТО. | Брой | 2 | 0 |
| 7. Национална пътна карта за развитие на водородните технологии: |  |  |  |
| - Изготвено ръководство за разработване на проекти; | Брой |  |  |
| - Изготвени оценки за възможностите на сектора; | Брой |  |  |
| - Изготвени анализи за развитието на сектора. | Брой |  |  |
| 8. Организирани събития за популяризиране на политиката за иновациите, технологичното и икономическото развитие и растеж на Република България. | Брой | 2 | 3 |
| 9. Ваучерна схема за подпомагане на МСП чрез листване на BEAM пазара на Българска фондова борса. | Брой предприятия | 20 |  |
| 10. Изготвени и предоставени на българските компании информационни материали и анализи на външни пазари по страни и сектори. | Бр. изготвени информационни материали | 30 | 43 |
| 11. Организирани обучения в подкрепа на предприемачеството и външнотърговската дейност на българските малки и средни предприятия: |  |  |  |
| 11.1. Интернационализация; | Бр. организирани обучения | 5 | 8 |
| 11.2. Зелена икономика; | Бр. организирани обучения | 1 | 1 |
| 11.3. Дигитализация; | Бр. организирани обучения | 1 | 1 |
| 11.4. Електронна търговия и дигитален маркетинг. | Бр. организирани обучения | 1 | 1 |
| 12. Национални участия на изложения в чужбина. | Бр. участия | 3 | 4 |
| 13. Участие на български фирми в международни изложения в чужбина: | Бр. предприятия | 10 | 51 |
| 13. 1 Индивидуални участия на български компании на международни изложения в сраната. | Бр. събития | 1 | 1 |
| 14. Участия на български фирми в международни изложения в страната. | Бр. предприятия | 5 | 7 |
| 15. Организирани бизнес – форуми и конференции в страната. | Бр. мероприятия | 12 | 14 |
| 16. Участие на български фирми в бизнес–форуми и конференции в страната. | Бр. предприятия | 1300 | 2084 |
| 17. Организирани търговски мисии в чужбина. | Бр. мероприятия | 7 | 9 |
| 18. Участие на български фирми в търговски мисии в чужбина. | Бр. мероприятия | 85 | 139 |
| 19. Провеждане на информационни кампании посветени на интернационализацията на МСП. | Бр. информационни кампании | 5 | 23 |
| 20. Брой регистрирани предприятия на мачмейкинг платформа www.b2bconnect.bg. | Бр. предприятия | 650 | 1200 |
| 21. Информационни кампании за популяризиране на дейността на Националната контактна точка към Организация за икономическо сътрудничество и развитие за спазване на насоките за отговорно бизнес поведение. | Бр. информационни кампании | 2 | 3 |
| 22. Годишен доклад на състоянието на сектора на МСП и потенциал за износ на българските предприятия. | Изготвен доклад | 1 | 1 |

***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата***

* Недостатъчна заинтересованост от страна на МСП;
* Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят дейностите по проектите и сключените договори;
* Честата смяна на нормативната и поднормативната уредба;
* Липса на необходимите бази данни и актуална статистическа информация за гарантиране на обективност в процеса на оценяване на въздействието;
* Недостатъчна заинтересованост, активност и сътрудничество от страна на бизнеса, научноизследователски и на браншовите организации;
* Липса на коректна информация за постигнатите резултати от бенефициентите;
* Отрицателен ефект вследствие на икономическа криза или политически промени, кризи на международни финансови и стокови пазари;
* Недостатъчен финансов ресурс за изпълнение на целите;
* Съгласно разработения проект на Закон за научните изследвания и иновации, се предвижда Национален иновационен фонд да бъде юридическо лице със седалище град София, като второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на иновациите и растежа. В проектозакона е предвидено, същия да влезе в сила от 1 април 2024 г.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Изпълнението и отчитането се базира на информация от бенефициентите и второстепенните разпоредители с бюджетни средства, там където е приложимо.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Планираните дейности са насочени към стимулиране на иновационната активност на предприятията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на изследователската дейност от и по поръчка на предприятията, насърчаване сътрудничеството между предприятията и научноизследователските организации, ускоряване навлизането на нови продукти и услуги на пазара и създаването на стартиращи предприятия.

Програмата обхваща и дейности за насърчаване на предприемачеството, особено сред младите хора, обучение в предприемачество, подкрепа за създаване на нови фирми, модернизация на технологиите и управлението в предприятията, интернационализация на МСП, дигитализация на бизнеса, дейности по ИСИС 2021-2027 и др.

**Европейска инициатива ЕВРИКА**

ЕВРИКА е организационно-управленска рамка, система от механизми, която предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за сътрудничество в областта на приложно-технологичните изследвания. Получаването на статут „Проект на ЕВРИКА” е запазена марка за качество в Европа, гаранция за изследванията и сигурност за пазарна успеваемост.

Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.

Средствата за изпълнение на дейностите по „Европейското партньорство за иновативни МСП/Евростарс“ са предвидени в бюджета на Министерството на иновациите и растежа (МИР) и за периода на изпълнение на програмата - до 2027 г. те ще бъдат осигурявани в рамките на бюджета на министерството.

Национален проектен координатор и финансиращ орган е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към МИР. Средствата за финансиране ще бъдат предоставени по Правилата за управление на средствата от Националния иновационен фонд (ПУСНИФ), който се администрира от ИАНМСП, на основание § 7, ал. 1 от ПЗР към ПМС № 264 от 30 юли 2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 70 от 2021 г. за приемане на устройствен правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации, и схема за държавна помощ.

Във връзка с присъединяване на България към инициативата „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия/Евростарс 3“, дирекция „Инструменти за икономически растеж“ към МИР изготви и внесе в МС два бр. Решения на Министерския съвет (РМС) за одобрение на проекти на Договор за Консорциум „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия“ и Договор за предоставяне на безвъзмездни средства по проект 101055476 – Innovative SMEs (Иновативни МСП), които да бъдат сключени от Изпълнителния директор на ИАНМСП. Изготвени са и са внесени в МС и два бр. РМС за ратификация на гореспоменатите договори;

Със *Закон за ратифициране на Договор между Република България и Асоциация Еврика АИСБЛ за Консорциум „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия“* (обн., ДВ, бр. 65 от 2023 г.) е ратифициран Договорът между Република България и Асоциация Еврика АИСБЛ за Консорциум „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия“.

Със *Закон за ратифициране на Договора за предоставяне на безвъзмездни средства, Проект 101055476 – InnovativeSMEs, между Република България и Европейската изпълнителна агенция за иновации и МСП (EISMEA)*, обн., ДВ, бр. 65 от 2023 г., е ратифициран Договорът за предоставяне на безвъзмездни средства, Проект 101055476 – Innovative SMEs, между Р България и Европейската изпълнителна агенция за иновации и малки и средни предприятия (EISMEA)

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

* Участие в работни срещи на мрежата;
* Публикуване на актуална информация на официалните интернет-страници на отговорните институции за обявените конкурси и предстоящи мероприятия, вкл. предложения за бизнес-партньорства;
* Участие в Групата на високо ниво към Инициативата Еврика и програмата Европейско партньорство за иновативни МСП.
* Националният проектен координатор от ИАНМСП и представител на дирекция „Инструменти за икономически растеж“ взеха участие в срещи на Асоциация „Еврика“ във формати: Група на високо ниво, Група на националните координатори, Група на Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия, Общо събрание, проведени на 22-23.11.2023 г. в гр. Анкара, Турция. В рамките на посещението са проведени срещи и с координатора на програма „Eureka Клъстери“, председателя на Клъстер ITEA, както и с мениджъра операции (Глобълстарс, проекти на мрежата и корпоративни дейности) към Асоциация „Еврика“ относно възможностите за включване на България в програма „Клъстери“ и Програмата за инвестиционна готовност.

1. **Програмата Европейско партньорство за иновативни МСП.**

**Европейското партньорство за иновативни МСП е продължение на успешната и утвърдила се програма „Евростарс-1“ и „Евростарс-2“ и се основава на принципа на добавената стойност на ЕС, прозрачност, откритост, въздействие, ефект на ливъридж, дългосрочен финансов ангажимент от всички страни, гъвкавост, съгласуваност и допълване с инициативи на регионално, национално и международно ниво, разширяване на партньорствата с трети държави. Един от инструментите на Европейското партньорство за иновативни МСП е Евростарс.**

„Европейското партньорство за иновативни МСП/Евростарс“ допринася за осъществяване на целите на държавната политика в областта на иновациите, технологичното и икономическото развитие и растеж на Република България, осъществяването на която е възложено на министъра на иновациите и растежа. Ще бъде насърчено участието на заинтересовани лица от страната в съвместни иновационни проекти с участници от държави членки (поне двама участници от две държави членки, с водещ партньор малко или средно предприятие) и с трети държави и ще бъде осигурена възможност за подкрепа с други инициативи и инструменти, осъществявани от или с участието на Еврика.

Програмата ще се осъществява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия като национален проектен координатор и финансиращ орган, администратор на държавна помощ за българските участници в международните научноизследователски и развойни проекти по програмата. Средствата за финансиране ще бъдат предоставени от Националния иновационен фонд (НИФ), част от бюджета на Министерството на иновациите и растежа. Предоставянето на държавната помощ ще бъде по Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд ПУСНИФ – 2022 г. и схема за държавна помощ.

Европейското партньорство за иновативни МСП/Евростарс е представено на Европейската комисия като предложение за действие за съфинансиране по работната програма на Европейската екосистема за иновации, част от рамковата програма „Хоризонт Европа“.

Средства за проекти по Евростарс до момента са осигурявани от бюджета на Националния иновационен фонд, част от бюджета на Министерството на иновациите и растежа.

Понастоящем средствата за изпълнение на дейностите по Европейското партньорство за иновативни МСП/Евростарс са предвидени по бюджета на Министерството на иновациите и растежа. За периода на изпълнение на програмата – до 2027 г., средства ще бъдат осигурявани в рамките на бюджета на Министерството на иновациите и растежа съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Разходите за изпълнение на дейностите по Европейското партньорство за иновативни МСП и за националното финансиране на проектите, участващи в Европейското партньорство за иновативни МСП/ Евростарс, са за сметка на бюджета на Министерството на иновациите и растежа за съответната година съгласно Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд.

Провеждат се по две конкурсни сесии годишно. Настоящ ангажимент на България е да осигурява 500 хил. евро всяка година с оглед финансирането на българските участници в одобрени проекти. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за един проект по програма „ЕВРОСТАРС“ e в размер до 100 хил. евро.

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

1. Сключване на споразумения за финансиране на българските участници в одобрени проекти в рамките на програмата;
2. Извършване на мониторинг, верификация на дейности и разходи и извършване на плащания на одобрената субсидия;
3. Участие в експертни работни срещи по програмата;
4. Обучение на националния проектен координатор и други експерти за управление на проекти;
5. Провеждане на информационна кампания за популяризиране на условията за кандидатстване по програмата;
6. Публикуване на актуална информация на официалните интернет-страници на отговорните институции за обявените конкурси и предстоящи мероприятия, вкл. предложения за бизнес-партньорства;
7. Участие в Групата на високо ниво към Инициативата Еврика и Европейско партньорство за иновативни МСП 3 – 4 участия годишно.

**2. Схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ в рамките на Национален иновационен фонд (НИФ).**

Основната цел на НИФ е да насърчи реализацията на научно-изследователски и развойни проекти, като субсидира част от приемливите им разходи за индустриални научни изследвания и експериментално развитие. Фондът финансира предприятия, които реализират нови или значително усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към повишаване на иновативния потенциал и технологичното им равнище.

**Проектите, които се финансират са научноизследователски развойни** **проекти като:**

* Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация до 18 месеца;
* Разходите за индустриални научни изследвания се субсидират до 50 %, а тези за експериментално развитие до 25%.

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

* Правила за управление на средствата по НИФ, съобразно изискванията на Иновационна стратегия за интелигентна специализация и новите Регламенти на ЕС и тяхната актуализация;
* Информационни кампании за популяризиране на Фонда, както и новите Правила за управление на средствата от НИФ;
* Допълване на съществуващ Списък с независими експерти и подбор на нови кадри, специалисти в конкретните тематични области, съответно приоритетни направления;
* Оценителна дейност, извършвана от видни представители на науката и бизнеса;
* Мониторинг на сключените договори;
* Обучение на бенефициентите по приложимите правила и процедури;
* Необходимо финансиране за финансиране на успешно класирани проекти по НИФ.

**3. Насърчаване на интернационализацията чрез прилагане на промоционални мерки и подпомагане установяването на контакти на бизнес – ниво в страната и чужбина.**

3.1. Съдействие за участие на българските предприятия, и по-специално малки и средни предприятия (МСП), в международни търговски панаири и изложения, бизнес мисии, делегации и форуми, презентации на български експортно ориентирани сектори, конференции и други мероприятия, както и осъществяване на контакти и търсене на бизнес партньори;

3.2. Надграждане, развитие и популяризиране на мачмейкинг платформа www.b2b connect.bg, предоставящи възможности за свързване на български и чуждестранни компании;

3.3. Подготовка и провеждане на информационни кампании, посветени на интернационализацията на МСП;

3.4. Подкрепа за мероприятия с акцент върху МСП, притежаващи експортен потенциал, организирани от браншови организации, асоциации на МСП и стартиращи предприятия, бизнес клъстери, неправителствени организации и др. ;

3.5. Продължаващо развитие и поддръжка на Експортен хъб България. Реализиране на мерки в подкрепа на интернационализацията на българските предприятия, притежаващи експортен потенциал, чрез предоставяне на информация и обучения за: а) възможности за подкрепа, публични и други институции; б) актуална пазарна информация за маркетингови проучвания на външни пазари; в) международни и регионални търговски панаири и изложения; г) прилагане на комбинирани мерки за подкрепа като част от насърчаването на интернационализацията, които позволяват едновременна подкрепа на съответните МСП за технологично развитие, дигитализация, разработване на нови продукти и формиране на експортни умения;

3.6. Подкрепа на МСП за въвеждане в дейността и използване на решения за електронна търговия, като уебсайтове, електронни разплащания, мобилни приложения, решения за интернет сигурност, съхраняване на данни и др. чрез семинари, обучения и срещи.

**4. Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г.**

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) е одобрена с Решение на Европейската комисия № C(2022) 9227 от 05.10.2022 г. Бюджетът на ПНИИДИТ е в размер на 1 093 446 112 евро, като одобреното финансиране от ЕС е в 885 510 000 евро (осигурено от Европейския фонд за регионално развитие), а националното финансиране възлиза на 207 936 112 евро от държавния бюджет на Република България.

ПНИИДИТ подкрепя приоритетите на България за прилагане на общата политика за развитието на научните изследвания и иновациите и за цифровизация на публичния сектор с оглед създаване на условия за управление, базирано на данни в полза на ускореното икономическо развитие на страната.

Чрез планираните интервенции по ПНИИДИТ ще се подкрепят мерки за развитие на високотехнологичните сектори и секторите с по-интензивно ползване на знания в съответствие със стратегията за интелигентна специализация. Идентифицираните нужди ще се адресират чрез подкрепата за технологични и интензивни на знания спиноф компании и създаването и развитието на индустриални стартъп системи, насочени към разгръщане високи нива на научни изследвания и иновации. .

С финансиране от програмата ще се подпомогне сътрудничеството между научните изследвания и предприятията, трансфера на технологии и търговската реализация на резултатите от научните изследвания, както и развиването на уменията в университетите и научноизследователските институции с цел увеличаване на търговската жизнеспособност и пазарното значение на научноизследователските им проекти и на способността за участие в научноизследователски консорциуми. Идентифицираните нужди се адресират чрез целенасочени действия за насърчаване на пазарната ориентация и бизнес уменията в публичните висши училища и научни организации, провеждащи научни изследвания, както и развитие на капацитета за прилагане на правилата за защита на интелектуалната собственост.

С цел повишаване на конкурентоспособността и ефикасността на системата за научни изследвания, като се постави акцент върху постиганите резултати и ще се създадат стимули за привличане на квалифицирани научни изследователи. Идентифицираните нужди се адресират чрез подкрепа за пълноценно оползотворяване на капацитета на изградените през периода 2014-2020 Центрове за върхови постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК), както и ще се подкрепят и други ключови научноизследователски звена/инфраструктури, посочени в НПКНИ в полза на интелигентното икономическото развитие на страната и развитие на капацитета на регионалните научноизследователски и иновационни екосистеми в съответствие с потенциала и бизнес нуждите на отделните райони.

Чрез подкрепата на синергийни проекти, ПНИИДИТ ще осигурява допълващо и алтернативно финансиране на мерки и проекти от взаимен Европейски икономически интерес по програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“.

През отчетния период:

• Сформиран е съставът на Комитета за наблюдение (КН) на ПНИИДИТ, като е осигурено възможно най-широк кръг на представителство на организации от неправителствения сектор;

• Изготвени и одобрени Индикативни годишни работни програми за 2023 г. са включени процедури с първоначален общ размер на средствата, възлизащ на над 575 млн. лв. В одобрената ИГРП за 2024 г. са включени процедури с общ размер на средствата над 840 млн. лв.;

• Обявени са четири процедури по ПНИИДИТ:

- [BG16RFPR002-1.001 Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ)](https://www.mig.government.bg/programa-nauchni-izsledvaniya-inovaczii-i-digitalizacziya-za-inteligentna-transformacziya/proczeduri-po-pniidit/dopalvastho-finansirane-na-izbrani-ot-ek-evropejski-czifrovi-inovaczionni-habove/);

- [BG16RFPR002-1.007 Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука](https://www.mig.government.bg/programa-nauchni-izsledvaniya-inovaczii-i-digitalizacziya-za-inteligentna-transformacziya/proczeduri-po-pniidit/platforma-za-satrudnichestvo-mezhdu-visshite-uchilistha-izsledovatelskite-organizaczii-i-biznesa-chrez-nadgrazhdaneto-na-registar-za-nauchnata-dejnost/)

- BG16RFPR002-2.006 Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1);

- [BG16RFPR002 -3.001 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г.“](https://www.mig.government.bg/programa-nauchni-izsledvaniya-inovaczii-i-digitalizacziya-za-inteligentna-transformacziya/proczeduri-po-pniidit/bg16rfpr002-3-001-osiguryavane-na-tehnicheska-pomosth/) ;

• Проведени са три официални заседания на КН на ПНИИДИТ: на 13.03.2023 г., на 11.07.2023 г. и на 17.11.2023 г., на които са разгледани и одобрени 18 броя Методологии и критерии за избор на операции, както следва за:

* процедура BG16RFPR002-1.001 Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ);
* процедура BG16RFPR002-1.002 Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ), отличени с Печат за високи постижения;
* процедура за конкурентен подбор BG16RFPR002-1.012 Програми за сътрудничество за иновации и трансфер на знания и технологии;
* процедура за конкурентен подбор BG16RFPR002-1.005 Малки иновативни грантове (ваучерна схема за малки и средни предприятия (МСП);
* процедура за директно предоставяне BG16RFPR002-1.011 Участие на български организации в институционализирани европейски партньорства;
* процедура BG16RFPR002-1.013 Програми за сътрудничество за иновации и трансфер на знания и технологии;
* процедура BG16RFPR002-1.005 Малки иновативни грантове (ваучерна схема за малки и средни предприятия (МСП);
* процедура за директно предоставяне на конкретни бенефициенти BG16RFPR002-1.007 Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука;
* процедура BG16RFPR002-1.004 Допълващо финансиране за подкрепа участието на България в европейско партньорство „Чист водород“ за изграждане на водородна долина;
* процедура за директно предоставяне на конкретни бенефициенти BG16RFPR002-1.003 Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ;
* Изменени МКПО по процедура BG16RFPR002-2.010 Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1);
* процедура BG16RFPR002-2.002 Стратегически комуникации и популяризиране на потенциала на данните за добро управление (d7);
* процедура BG16RFPR002-2.007 Изграждане, укрепване и развитие на капацитет и повишаване на осведомеността и популяризиране на възможностите в областта на данните (d2-7);
* процедура BG16RFPR002-2.005 Изграждане на обучителен център като елемент от националната система за киберсигурност (CS1);
* процедура BG16RFPR002-2.006 Изграждане на централните компоненти на националната система за киберсигурност (CS1);
* процедура BG16RFPR002-2.003 Пилотно укрепване на капацитета на три Национални компетентни органа и три секторни екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност към тях (CS3), представени за информация на I-во официално заседание на КН на ПНИИДИТ;
* процедура BG16RFPR002-2.009 Изграждане на елементи от система за киберзащита на споделените информационни ресурси – Етап I (CS5);
* процедура BG16RFPR002-3.001 Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на ПНИИДИТ.

КН на ПНИИДИТ е одобрил Индикативен план за оценка на ПНИИДИТ и Годишен план за действие за 2023 г. на Програмата, в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2021-2027 (НКС). НКС 2021-2027 е съгласувана от КН на ПНИИДИТ преди да бъде одобрена от КН на Споразумението за партньорство.

• На 31.03.2023 г. е подписано споразумение с ФМФИБ ЕАД (процедура BG16RFPR002-1.006 Финансови инструменти по програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027), с което е даден мандат на Холдинговия фонд да управлява финансовия инструмент за технологичен трансфер по програмата, с бюджет от 60 033 613,44 евро (117 415 542,17лева). Извършено е първото плащане в размер на 30% от задължението на УО съгласно споразумението - 35 224 662.65 лв.;

• Проведено e откриващо информационно събитие на ПНИИДИТ на 04.04.2023 г. с представители на академичната общност, включително от всички висши училища в България;

• Участие в официално откриване на Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство (30.11.2023 г.);

• Среща с представители на Съвместно предприятие Biotech във връзка с прилагането на синергийния подход по ПНИИДИТ, 12.10.2023 г.;

• Представяне на синергийния подход при подкрепата на ПНИИДИТ на проекти от тип Teaming, 24-25.10.2023 г., Университет за национално и световно стопанство;

• Представяне на възможностите по ПНИИДИТ в контекста на регулаторната рамка на политиката за научни изследвания и иновации в трети форум за микроелектроника и мехатроника, София Тех Парк, 02.11.2023 г.;

• Представяне на най-новите възможности за връзка между наука, образование и бизнес, както и за необходимите умения и специализации на студентите, в контекста на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, който функционира в УАСГ;

• Участие във второ заседание на експертната група на Европейска мрежа на Управляващите органи за научни изследвания и сближаване към Европейската комисия, гр. Брюксел, Кралство Белгия, 05-06 декември 2023 г.;

• Сключени са междуведомствени споразумения с Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и дирекция „Управление на програми и проекти“ на Министерство на електронното управление в качеството им на междинни звена по ПНИИДИТ съгласно Решение № 519 на Министерския съвет от 22 юли 2022 г. за изменение на Решение № 712 на Министерския съвет от 2020 г.;

• Утвърдено на 30.06.2023 г. Описание на действащите функции и процедури на ПНИИДИТ;

• Утвърден е на 10.08.2023 г. Наръчник на УО по ПНИИДИТ и на 28.12.2023 г. Наръчник на Междинното звено – Министерството на иновациите и растежа по Приоритет 2 на ПНИИДИТ. В процес на съгласуване е и Наръчник на Междинното звено – Изпълнителна агенция „Програма за образование“ по Приоритетни направления 1 и 2 на Приоритет 1 на ПНИИДИТ.

**5**. **Иновационната стратегия за интелигентна специализация ИСИС 2021- 2027 г.**

Заложените в нея принципи са основната платформа, върху която се осъществява взаимодействието на заинтересованите страни за определяне на областите на специализиране на националната икономика и развитие на научната и иновационна екосистема. Стъпвайки на досегашния опит в прилагането на стратегията усилията ще бъдат съсредоточени върху пълноценно използване на потенциала на българските региони и развитие на регионалните иновационни системи, намалявайки по този начин различията в цялостното национално представяне. Като визия новата стратегия цели превръщане на България в иновативна, интелигентна, зелена, цифрова и свързана страна чрез нова обща политика за взаимодействие между научните изследвания, иновациите и технологиите, както и повишаване на международното и междусекторното сътрудничество и интензивно използване на данни за ускорена специализация в продукти и услуги с висока технологична и научна интензивност и значими икономически въздействия за устойчива конкурентоспособност, технологична трансформация на икономиката, повишаване на ресурсната ефективност и цифровизацията. Стратегията за периода 2021- 2027 г. поставя нуждата от адресиране на регионалните дисбаланси в иновативното представяне на страната в основата на своята визия за технологична трансформация на икономиката, повишаване на нейната ресурсната ефективност и цифровизацията чрез ускорена специализация в продукти и услуги с висока технологична и научна интензивност и значими икономически въздействия, като крайната цел е България да се превърне в иновативна, интелигентна, зелена, свързана и дигитална интегрирана страна. Всяка административна област на NUTS III определи своя иновационен капацитет в две приоритетни тематични области за интелигентна специализация.

През отчетния период е сформирана работна група със Заповед № РД-14-175/29.05.2023 г. на министъра на иновациите и растежа междуведомствена работна група за координация на изпълнението и проследяването на напредъка по иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г., приета с Решение на Министерски съвет № 1015/15.12.2022 г. В рамките на работната група се разработи и представи пред министъра на иновациите и растежа План за изпълнение на ИСИС, както и ще се създаде партньорска мрежа от компетентни институции на централно и местно равнище и регионални структури с принос към реализиране на целите на стратегията, която да подпомага процеса на събиране на данни и информация относно изпълнението на ИСИС.

През м. септември 2023 г. е утвърден от министъра на иновациите и растежа План за изпълнение на ИСИС. Планът е изготвен на база получените приноси от институциите, в съответствие с изготвеното Ръководство за разработване на Плана на ИСИС и се състои от 75 мерки, като 26 от тях са предложени от ИАНМСП, ГД ЕФК и ДИИР в МИР.

**6. Национален план за възстановяване и устойчивост**.

Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации. Операция 1: Изпълнение на проектни предложения на иновативни малки и средни предприятия (МСП), получили знака за качество „Печат за високи постижения“ по конкурсите на Европейския съвет по иновациите.

Този механизъм, допустим по Регламент (ЕС) № 2021/695 за създаване на рамковата програма „Хоризонт Европа“ и прилаган в множество европейски държави, цели осигуряване на национално финансиране за изпълнение на иновационни проектни предложения, получили знака за качество „Печат за върхови постижения“ от Европейската комисия по конкурсите на Европейския съвет по иновациите по РП „Хоризонт Европа“.

По механизма ще бъдат финансирани проекти, получили знака за качество „Печат за високи постижения“ по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (2014 – 2020 г.) и РП „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.). Достъп за участие ще бъде предоставен и на чуждестранни предприятия, изпълняващи проекти на територията на България в партньорство с други предприятия и/или научноизследователски организации и ВУ. Това ще допринесе за развитието на българската иновационна екосистема, разрастването на иновативни предприятия, укрепването на техния иновативен капацитет и развитието и последващото внедряване на техни иновативни продукти и услуги на пазара. Очакваните въздействия при осъществяване на механизма са: укрепването на научноизследователския и иновационен потенциал и капацитет на българските предприятия, увеличаването на тяхната проектна активност на международно ниво, разрастването на стартиращите предприятия, повишавайки конкурентоспособността на националната икономика и др. В допълнение може да се очаква повишаване на заетостта на висококвалифициран експертен и научноизследователски персонал в частния сектор в страната. Финансираните проекти имат достъп и до консултантските услуги на Европейския съвет по иновациите.

Съгласно работната програма на РП „Хоризонт Европа“ допустими са разходите по следните дейности: иновационни дейности, вкл. демонстрация на технологията в съответната среда, прототипиране и демонстрация на системно ниво, научноизследователска и развойна дейност, управление на интелектуалната собственост и др.

Процедура BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ е обявена на 07.04.2023 г. с общ бюджет в размер на 118,5 млн. лева и краен срок за кандидатстване 16:30 часа на 12.05.2023 г. През 2024 г. е предвидено по процедурата да бъдат обявени още два крайни срока за кандидатстване.

В рамките на първи краен срок са получени 16 предложения за изпълнение на инвестиции. Назначената по процедурата оценителна комисия е приключила работата си по оценка на проектите и изготвения от нея Оценителен доклад е представен на Ръководителя на СНД. Одобрени за финансиране са 12 броя предложения с общ размер на предоставената безвъзмездна помощ на стойност 34 млн. лева. На 12.09.2023 г. са сключени 12 договора за финансиране на конкретни крайни получатели по процедурата, които са одобрени с решение № РД-02-16-1481/11.08.2023 на Ръководителя на СНД. Общата стойност на договорите възлиза на 34 075 180,81 лева (EUR 17 422 363,30).

Предвид настъпили изменения в нормативната уредба относно режима на държавна помощ, свързана с промяната на Регламент (ЕС) 651/2014, влязла в сила с Регламент (ЕС) 2023/1315 на Комисията от 23 юни 2023 година, както и националната нормативна уредба, пакетът документи по процедурата е изменен на 30.08.2023

През 2024 г. е предвидено по процедурата да бъде обявен втори краен срок за кандидатстване в периода 08.01.2024 г. – 23.02.2024 г..

**Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)**

Програмата е в рамките на Инвестиция (C3.I1): *„Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“* от Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ на ПВУ

Целта на Програмата е стимулиране на индустриалните инвестиции и създаване на благоприятни условия за извършване на икономическа дейност и създаване на работни места.

**Специфична цел 1**. Привличане и задържане на инвеститори за спомагане реиндустриализацията на България;

**Специфична цел 2.** Осъвременяване и създаване на индустриални зони и паркове с необходимата инфраструктура, свързаност и услуги, за скъсяване на веригите на доставки в ЕС, както и повишаване на конкурентоспособността в международен мащаб;

**Специфична цел 3.** Осигуряване на необходимите предпоставки за развитие на НИРД, иновациите и технологичния трансфер за създаване на работни места, развитие на човешкия капитал и подпомагане на икономическия растеж.

**Очакваният ефект**, който се цели с нея е ускоряване процеса на рехабилитация, изграждане и развитие на съвременни индустриални зони и паркове за привличане на инвестиции, с необходимите за инвеститорите инфраструктура и благоприятни условия за изпълнение на нови проекти в индустрията в подкрепа на икономическия растеж.

На 02.06.2023 е обявена за кандидатстване процедурата за подбор на проекти в изпълнение на инвестицията е обявена процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“, с краен срок за кандидатстване 02.10.2023 г.

Целта на процедурата е да се стимулира икономическия растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове/зони и е с финансов ресурс в размер на 212 500 000 лева.

Със заповед на министъра на иновациите и растежа от 20.09.2023 г. инвестицията C3.I1: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) е прехвърлена към ГД ЕФК.

Предвид настъпили изменения в нормативната уредба относно режима на държавна помощ, свързана с промяната на Регламент (ЕС) 651/2014, влязла в сила с Регламент (ЕС) 2023/1315 на Комисията от 23 юни 2023 година, както и изменения в националната нормативна уредба, пакетът документи по процедурата е изменен на 24.10.2023, като е удължен и крайният срок за кандидатстване с 14 дни до 16.11.2023 г..

В рамките на посочения краен срок за кандидатстване са постъпили 21 бр. предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата със заявено безвъзмездно финансиране от МВУ в размер на 383 915 652.11 лева. Към края на отчетния период постъпилите предложения за изпълнение на инвестиции са в процес на оценка.

**Удостоверение „Стартъп виза“**

С промените в Закона за чужденците в Република в България (ЗЧРБ) и по-специално със създадения чл. 24п от ЗЧРБ в нашето законодателство се въведе възможността за предоставяне на разрешение за продължително пребиваване на чужденци, които притежават издадено от Министерството на иновациите и растежа удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза". В тази връзка, Министерството на иновациите и растежа изготви подзаконовата нормативна рамка за въвеждане на „Стартъп виза“, част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, етап от изпълнението на Реформа 11 „Разрастване България“, целяща подобряване на икономиката, чрез подпомагане изграждането на индустрии с висока добавена стойност.

Наредбата за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза" (Наредбата) е приета с Постановление на Министерския съвет № 318 от 7 октомври 2022 г. и е обнародвана в ДВ, бр. 82, от 14 октомври 2022 г.

В изпълнение на Наредбата, считано от месец февруари 2023 г. Министерството на иновациите и растежа стартира предоставянето на следните административни услуги:

* Издаване на Удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект ("Стартъп виза");
* Удължаване на срока на издадено Удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект ("Стартъп виза").

Удостоверението е официален документ, който дава възможност за издаване на разрешение за продължително пребиваване в Р България на чужди граждани (извън Европейския съюз), предлагащи високотехнологични и/или иновативни дейности, продукт и/или услуга, с което се цели България да се превърне в притегателен център за стартиране на иновативен бизнес за чужди граждани и за създаване на компании или инвестиране във вече съществуващи компании, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност.

Стартъп визата представлява регулаторен и административен механизъм за привличане на чуждестранни предприемачи, които да развиват високотехнологичен и/или иновативен бизнес в страната, чрез привличане на рентабилни проекти, основани на съвременни високи технологии, технологичен трансфер и внедряване в бизнеса на продукти на най-нови научни открития, модели, методи и практики, защитени с права на интелектуална собственост, които да дадат тласък за развитие на националната иновационна екосистема, а оттам – и на националната икономика да премине от „прохождащ“ (emerging) към „умерен“ иноватор.

Със Заповед № РД-14-37/06.02.2023 г. на министъра на иновациите и растежа на дирекция „Инструменти за икономически растеж“ бе възложено да създаде организация и прилагане на Наредбата, включително за предоставяне на административните услуги по издаване и удължаване на удостоверения "Стартъп виза" и за провеждане на административните производства по отнемане на издадените удостоверения в приложимите случаи. В тази връзка, през отчетния период са предприети и изпълнени следните дейности:

* Заявени са чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) и са вписани в Административния регистър следните услуги: номер 3263 - Издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза" и номер 3264 - Удължаване на срока на издадено удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект ("Стартъп виза");
* На официалната интернет страница на Министерството на иновациите и растежа е създадена Секция StartUp Visa, на която е публикувана информация и инструкции за кандидатстване през СУНИ за удостоверение "Стартъп виза", включително е създаден специален имейл адрес за възникнали въпроси;
* Предприети са и са финализирани действията по осигуряване на всички необходими функционалности за ползване на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на адрес <https://enims.egov.bg/en>, чрез която по електронен път чужденците да подават заявления за кандидатстване за издаване на удостоверение "Стартъп виза";
* На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата, в МИР, дирекция „Инструменти за икономически растеж“ е създадена и се поддържа електронната база данни: Регистър на подадените заявления за издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект и Регистър на издадените от МИР Удостоверения "Стартъп виза";
* До базата данни с подадените заявления и издадени/отказани удостоверения „Стартъп виза“ в СУНИ е осигурен достъп (създадени профили) на представители на МВР, МВнР и ДАНС;
* Сформирана е мрежа от експерти, които да бъдат включвани в състава на отделните Експертни съвети, като консултативен орган към министъра на иновациите и растежа.

Към месец декември 2023 г. в Министерството на иновациите и растежа са постъпили общо 9 броя Заявления за издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект. От тях към 31.12.2023 г. са издадени 4 бр. удостоверения "Стартъп виза", 3 бр. решения за отказ, 2 бр. заявления са в процес на разглеждане от Експертен съвет.

**Закон за насърчаване на електрическа мобилност (ЗНЕМ)**

Министерството на иновациите и растежа е водещото ведомство, определено за изготвянето на Закон за насърчаване на електрическата мобилност, чрез изпълнението на Реформа 5: „Електрическа мобилност“ от Компонент 8 „Устойчив транспорт“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ), стимулираща развитието на транспорт с нулеви и ниски емисии, чрез залагане на стимули за използването на електрически превозни средства и изграждането на широка инфраструктурна мрежа за зареждане с алтернативни горива (с основен фокус електрически зарядни станции).

Във връзка с изпълнението на Реформа К8.Р5 „Електрическа мобилност“ в рамките на отчетния период са изпълнени следните дейности:

* На основание Заповед № РД-14-35/03.02.2023 г. на министъра на иновациите и растежа е създадена Междуведомствена работна група (МРГ), съставът на която е разширен със Заповед № РД-14-97/22.03.2023 г. за изготвяне на проект на Закон за насърчаване на електрическа мобилност;
* Извършено e проучване на съществуващата нормативна и стратегическа рамка в България и ЕС, относно електромобилността, и провеждане на срещи със заинтересованите страни за обобщаване на позиции и предложения за мерки, които да бъдат включени в законопроекта;
* Членовете на МРГ са обследвали политиките за развитие на електромобилността в България и са анализирали действащата нормативна уреда, относно инсталиране на зарядни станции;
* Разработен е проект на Закон за насърчаване на електрическата мобилност (ЗНЕМ);
* Изготвен e Доклад за цялостна предварителна оценка на проектозакона;
* Към 31.12.2023 г. проектозаконът е на етап предварително вътрешно съгласуване и прецизиране на текстовете с Министерство на финансите относно изпълнението на реформата „замърсителят плаща“, и ведомствата, участвали в разработването му.

Министерството на иновациите и растежа е определено като отговорно ведомство за изпълнението на Реформа C4.R7: Разгръщане на потенциала на водородните технологии и производството и доставките на водород. Като първа стъпка в изпълнението на реформата през 2022 г. бе изготвен и публикуван Доклад за потенциала на водородните технологии в България, стъпка от Реформа С4.R7: Изготвяне и приемане на Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород. Целта на доклада е да оцени необходимостта и потенциала за развитие на водородните технологии в Република България, фокусирайки се върху наличните възможности и пречки, независимо от характера им (законодателни, финансови, експертни, институционални и пр.) Разгледани са предимствата на водородните технологии в европейски и национален контекст. Документът анализира сектори на българската икономика, подходящи за декарбонизация чрез потребление на водород, възможностите за мащабното му производство, налични и потенциални бариери за внедряването на технологиите в българската икономика, както и възможни изменения в нормативната рамка с цел тяхното преодоляване.

През отчетния период на заседание на Министерския съвет на 26.04.2023 г. е приета Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород. Пътната карта определя визията и пътя за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и за изграждане на водородна индустрия в България. Целта на Пътната карта е да се създаде база за съгласувана рамка за ефективно, плавно и последователно въвеждане на технологии за производство, транспортиране и използване на водород в индустрията, енергетиката, транспорта и бита, за създаване на благоприятни условия за иновации и инвестиции.

През второто полугодие на 2023 г. със заповеди на министъра на иновациите и растежа се създаде Координационен механизъм за изпълнение на Националната пътна карта, включващ:

* Координиращ орган/работна група към МИР за изпълнение на националната пътна карта. Координиращият орган в състав от представители на компетентните министерства, ще координира и гарантира изпълнението и ще задава необходимите корекции по отношение на постигането на целите;
* Оперативна група по водород, която ще включва експерти в областта на водорода от страната и чужбина, упражнява текущ контрол и мониторинг, ще следи за изменения в нормативната уредба и програмното финансиране на национално и европейско ниво и да информира своевременно за отклонения и/или затруднения в изпълнението, които налагат промени в концепцията на Пътната карта.

**Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите**

В контекста на изпълнението на политиката за развитие на иновациите Министерството на иновациите и растежа в партньорство с Министерство на образованието и науката подготвят нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите, който ще надгради съществуващата законодателна рамка с аспекти на публично-правните отношения между участниците в научноизследователската и иновационната екосистема в страната, така че да се създадат условия за реализиране на пълния им потенциал и да се увеличи икономическият и социалният ефект от инвестициите в научни изследвания и иновации.

Законът ще определи органите и реда за формиране на националната политика за насърчаване на научните изследвания и иновациите, ще регламентира ролята на всяка от институциите, участващи в процеса на създаване, изпълнение, наблюдение и оценка на политиката, ще посочи начините за финансиране на политиката.

През 2022 г. бе създадена работна група за изготвяне на проект. Работната група включва експерти от Министерството на иновациите и растежа, Министерството на образованието и науката и Патентното ведомство на Република България, както и външни експерти със съответната експертиза (представители на академичната общност, бизнеса, социалните партньори, неправителствения сектор и други заинтересовани страни, както и експерти от компетентните държавни институции), които да допринесат със своята експертиза за изготвянето на проекта на закона.

До 31.12.2022 г. бе разработена концептуална бележка за Закона и е проведено обществено обсъждане. Въз основа на изготвената концепция за Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите работната група предложи пълна предварителна оценка на въздействието.

Проектът на закон бе публикуван от МОН за обществено обсъждане на 5.5.2023 г. Предстои внасяне в Народно събрание.

Изпратени са в рамките на общественото и междуведомствено обсъждане на проекта на акт коментари от страна на МИР. На 1 декември 2023 г. е изпратено и становище на МИР към МОН относно втори отказ от страна на МФ да съгласува проекта на акт – поддържаме становището си, че НИФ следва да бъде структуриран като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на иновациите и растежа.

Към настоящия момент проектът на закон е внесен за разглеждане в НС.

**7. Участие в процеса по присъединяване на Република България към ОИСР по въпроси, свързани с политика в областта на цифровата икономика.**

Комуникация с ОИСР в рамките на предприсъединителния процес към ОИСР и участието на България в Комитета на ОИСР по политика в областта на цифровата икономика. Подготовка на свързаните с този процес документи.

Координация на дейностите на национално ниво, свързани с изготвяне на самооценки на правните инструменти и осъществяване на техническите прегледи в рамките на Комитета по политика в областта на цифровата икономика. В рамките на комитета има 25 правни инструмента, за три от които водещо ведомство е МИР.

През м. декември 2022 г. министърът на иновациите и растежа участва в Заседание на ниво министри на Комитета на ОИСР по политика в областта на цифровата икономика. Заседанието бе посветено на темата „Стимулиране на дългосрочното възстановяване и икономическия растеж чрез изграждане на надеждно, устойчиво и приобщаващо цифрово бъдеще“. За отчетния период са изготвени самооценки по 6 правни инструмента, от екип от институции, в партньорство и координация от дирекция „Политики и анализи“, МИР и са изпратени на Министерство на външните работи.

В допълнение, през отчетния период е изпратен от страна на МИР попълнен въпросник свързан с Прегледа на ОИСР на цифровата политика за 2024 г. Въпросникът е попълнен от МИР съвместно с партниращите институции.

Получен е и детайлен въпросник към Работна група „Политика в областта на комуникационните инфраструктури и услуги“, която следва да изготви публикацията „Перспективи на цифровата икономика до 2024 г.“, който е изпратен попълнен на ОИСР през м. юли 2023 г.

В рамките на отчетния период е получен и основният въпросник за осъществяване на технически преглед от страна на ОИСР, като попълненият от страна на България (чрез МИР и партниращите институции) въпросник е изпратен на ОИСР през м. юли 2023 г.

В рамките на периода 16-20 октомври 2023 г. се осъществи от страна на ОИСР първа мисия в България. По време на проведения технически преглед МИР координира участието на представители на 40 организации с експертиза по темите в областта на цифровата икономика – министерства, агенции, регулаторни органи, университети, научни институти, телеком оператори, доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, НПО и работодателски организации. В рамките на мисията бяха проведени общо 25 паралелни сесии, 14 от които присъствени и 11 – в хибриден формат. Общият брой на българските участници в експертните срещи беше близо 80 души.

В резултат на проведената мисия, предстои в началото на 2024 г. да бъде изготвен от страна на Комитета на ОИСР проект на доклад, в който ще бъде отразен напредъкът на страната в присъединителния процес в съответната област, съдържащ кратко обобщение на изводите от техническия преглед и по-описателна част. След финализирането на документа, той ще бъде предоставен за разглеждане и приемане от Комитета през месец април 2024 г., на което заседание България ще следва да участва и защити кандидатурата си.

**8. Експертна работна група в областта на микроелектрониката.**

Ключова дейност за България бе създаването през 2022 г. на работна група в областта на микроелектрониката към МИР, която да включва представители на администрацията, неправителствения сектор и висши училища. Работната група ще подпомага дейността на МИР от гледна точка на превръщането на микроелектрониката в стратегически актив за основни промишлени вериги за създаване на стойност в страната.

В рамките на работната група ще могат да се обменят опит и know-how, както и ще изпълнява консултативна роля за подготовката и изпълнението на публични политики в областта на микроелектрониката, ще предоставя и съдействие на МИР при прилагането на предстоящия да бъде приет през 2023 г. Европейски законодателен акт за интегралните схеми. Групата ще изпълнява и функции за улесняване на бързия и ефективен обмен на информация относно състоянието на екосистемата, повишаване на осведомеността и консултация относно оптимизиране на процесите на бъдещето. С помощта на заинтересованите страни МИР ще може успешно да картографира потенциалните краткосрочни и дългосрочни възможности пред България за укрепване на екосистемата за полупроводници и успешно развитие на индустрията в страната.

На 16 ноември 2022 г. бе проведено първото заседание на работната група, на който бе приет за одобрение от страна на министъра на иновациите и растежа план за действие за пълноценно, успешно и приобщаващо участие на нашата страна и всички заинтересовани страни, като академичния сектор, индустрията, малките и средните предприятия, включително стартиращите предприятия, в новата инициатива на Европейския съюз за полупроводници. През отчетния период бяха одобрени от министъра на иновациите и растежа Предложения на Експертната работна група в областта на микроелектрониката и работна програма на групата. Предложенията имат за цел да послужат като план за действие за пълноценно, успешно и приобщаващо участие на нашата страна и всички заинтересовани страни, като академичния сектор, индустрията, малките и средните предприятия, включително стартиращите предприятия, в новата инициатива на Европейския съюз за полупроводници.

Във връзка с дейностите, които Министерството на иновациите и растежа и по-специално ДПА, изпълнява, за да отговори на настъпилата криза в областта на полупроводниците, се установиха двустранни отношения между МИР и Междууниверситетският център по микроелектроника (imec). С оглед на задълбочаване на двустранните отношения в рамките на отчетния период бе подписано двустранно Писмо за намерение, с което се излагат намеренията на imec и Министерството на иновациите и растежа да намерят начини за сътрудничество в областта на научните изследвания в областта на полупроводниците в контекста на прилагането на Европейския акт за интегралните схеми (Chips Act) чрез свързване на инфраструктурата на пилотната линия от следващо ниво на imec със заинтересованите страни в България с активната подкрепа на българското Министерството на иновациите и растежа.

Съгласно Решение на МС от м. декември 2023 г. бе възложено на министъра на иновациите и растежа дейностите на национален компетентен орган и единна точка за контакт съгласно чл. 31 от Регламент (ЕС) 2023/1781 от 13 септември 2023 г. за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема в областта на полупроводниците и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/694 (Акт за интегралните схеми), както и определянето на членовете от страна на Република България в Европейския съвет по полупроводниците и Комитета по полупроводниците – внесен за приемане на заседанието на МС на 6 декември 2023 г.

С Решение на МС бе упълномощен министърът на иновациите и растежа да сключи административно споразумение между МИР и съвместното предприятие „Интегрални схеми“ (Chips Joint Undertaking), посредством което ще се финансират по-голямата част от мерките по Стълб 1 на т.нар. Chips Act (ПНИИДИТ + държавен бюджет след 2026 г.). Все още се очаква финансова обосновка от МФ.

Към настоящия момент, от страна на МИР е изготвен пакет от документи за внасяне в МС с проектозакон за ратификация на подписаното административно споразумение.

**9. Синя карта.**

Министерството на иновациите и растежа (МИР) създаде механизъм за бърза обработка и издаване на разрешително за работа – „Синя карта“, за висококвалифицирани специалисти от държави извън Европейски съюз (ЕС). Тази „бърза писта“ ще се прилага за заявяване на групи от минимум 10 служители и е предназначена за компании, които целят релокиране на офиси и техните служители от Русия, Беларус или други страни извън ЕС.

Компании, които имат намерения да доведат висококвалифицирани служители в България, ще бъдат подпомагани съвместно с Министерство на електронното управление, дирекция „Миграция“ на МВР, ДАНС, Агенцията по заетостта и МВнР. Разрешителното за работа позволява на висококвалифицирани специалисти с висше образование от трети страни да работят у нас до 4 години.

До 31.12.2023 г. през МИР са постъпили заявления от 9 компании за 460 работника.

**10. Отбрана.**

На 14.06.2021 г. страните-членки на НАТО взимат решение за създаване на Фонд на НАТО за иновации и на Ускорител в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик DIANA . България подкрепи участието на Института „Големи данни в полза на интелигентното общество“ GATE към СУ „Св. Климент Охридски“ и Института по отбрана „проф. Цветан Лазаров“ като тестови центрове по програмата DIANA.

На 8 юни 2022 г. Министерски съвет одобри участието на страната ни във Фонда за иновации на НАТО, който ще има срок на действие 15 години и бюджет от 1 млрд. евро. Фондът ще подкрепи стартъпи и други високотехнологични фирми, съобразени със стратегическите цели на НАТО. Базираният в Люксембург фонд, ще помогне на НАТО да запази технологичното си предимство, като позволи инвестиции в иновации и технологии с двойна употреба с потенциално приложение в отбраната и сигурността. Това също така ще улесни по-тясното и доверено сътрудничество с високотехнологични иноватори, които иначе може да не са в състояние да разработят успешно иновативните решения, най-необходими за защитата на Алианса.

Съгласно  Протокол № 24 от заседанието на Министерски съвет от 08.06.2022 г. Министерството на иновациите и растежа е отговорно за присъединяването на Р България към Фонда на НАТО за иновации, като Министерството на иновациите и растежа планира средствата в своя бюджет. С решение на Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС (МСУНО) от 21 септември 2021 г. е прието участието на България в Ускорител за иновациите в отбранителния сектор (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA).

В тази връзка Министерството на иновациите и растежа координира дейностите за развиване на иновации в отбраната, като работи в тясно сътрудничество с Министерството на отбраната и Министерството на икономиката и индустрията, както и Постоянната делегация на България към НАТО.

От страна на България беше подписано Споразумение на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации. Решението за подписване на споразумението беше одобрено на заседание на Министерския съвет на 13 юли 2023 г.

На 13 юли 2023 г. Министерски съвет одобри с Решение подписването на Споразумението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации. Споразумението бе обявено за прието в рамките на срещата на върха на НАТО във Мадрид, Испания на 30 юни 2022 г.

Вноската на България възлиза на 54 665 449 лв. за целия петнадесетгодишен период, като за 2023 г. тя е в размер на 5 466 545 лева.

Към настоящия момент е внесен в НС проект на Закон за ратифициране на подписаното Споразумение за включване на България във Фонда. Проектът на акт бе одобрен от Комисията по отбрана на 15.11.2023 г. и комисията по Икономическа политика и иновации на 22.11.2023 г. Предстои гласуването му в зала.

Министерството на иновациите и растежа участва пряко в дейността на ускорителя като има свой представител в Борда на директорите – заместник-министърът на иновациите и растежа.

DIANA ще се съсредоточи върху високите технологии – тези нововъзникващи и дисруптивни технологии, които НАТО определи като приоритети, включително: изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнология, нови материали и космос. Инвестициите се допълват тематично с целите на Европейския фонд за отбрана.

Годишната вноска на Р България за 2024 г. възлиза на 212 580 лв., включена в проектобюджета на МИР.

От страна на МИР са изпратени и номинации от името на Р България за включване на два нови тестови центъра (в допълнение към вече съществуващите: Институт по отбрана и GATE Институт) – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и СНИРД в София Тех Парк. Мрежата от тестови центрове на DIANA предоставя голямо разнообразие от съвременни инфраструктури, в които иноваторите могат да намалят риска, да демонстрират и валидират предложените от тях технологични решения с двойна употреба, като за целта ще им се предоставят допълнителни средства за покриване на таксите на тестовите центрове.

В края на м. ноември бяха обявени резултатите относно проведената оценка на подадените над 1300 проектни предложения в рамките на първата покана на DIANA – има одобрена една българска фирма: Невроморфика ООД.

**11. Информационни и промоционални кампании в Република България и в чужбина:**

11.1. Провеждане на мероприятия, целящи популяризирането на икономическия потенциал на българските фирми производители на конкурентоспособни стоки и услуги с експортен потенциал в страната;

11.2. Изготвяне на информационни материали, организиране на семинари, медийни кампании за информиране на бизнеса за получаване на подкрепа със средства от ЕС.

**12. Насърчаване на зелените технологии и кръговата икономика, чрез достъпно финансиране и зелен финансов коридор при облекчен режим и преференциални условия за иновативните компании и прилагане на мерки като:**

12.1. Програми за обучения  на предприятията и обмен на опит с фокус зелени технологии, кръгова икономика и дигитализация;

12.2. Изготвяне и популяризиране на дигитална платформа, която дава възможност за организация на „база от данни с ресурси“ за възможна повторна употреба и влагане в други производства (материали, отпадъци, енергия, услуги, публикувани от МСП и големи предприятия).

**13. Насърчаване на интернационализацията чрез прилагане на промоционални мерки и подпомагане установяването на контакти на бизнес – ниво в страната и чужбина.**

13.1. Съдействие за участие на българските предприятия, и по-специално малки и средни предприятия (МСП), в международни търговски панаири и изложения, бизнес мисии, делегации и форуми, презентации на български експортно-ориентирани сектори, конференции и други мероприятия, както и осъществяване на контакти и търсене на бизнес партньори;

13.2. Надграждане, развитие и популяризиране на мачмейкинг платформа www.b2b connect.bg, предоставящи възможности за свързване на български и чуждестранни компании;

13.3. Подготовка и провеждане на информационни кампании, посветени на интернационализацията на МСП;

13.4. Подкрепа за мероприятия с акцент върху МСП, притежаващи експортен потенциал, организирани от браншови организации, асоциации на МСП и стартиращи предприятия, бизнес клъстери, неправителствени организации и др. ;

13.5. Разработване на инструмент за самооценка на експортния потенциал и на автоматизирана система за изчисляване на експортния потенциал на ниво предприятие въз основа на индивидуално проучване на предприятията, данни на НСИ и експертизата на работодателските организации в използването на подобни платформи;

13.6. Продължаващо развитие и поддръжка на Експортен хъб България. Реализиране на мерки в подкрепа на интернационализацията на българските предприятия, притежаващи експортен потенциал, чрез предоставяне на информация и обучения за: а) възможности за подкрепа, публични и други институции; б) актуална пазарна информация за маркетингови проучвания на външни пазари; в) международни и регионални търговски панаири и изложения; г) прилагане на комбинирани мерки за подкрепа като част от насърчаването на интернационализацията, които позволяват едновременна подкрепа на съответните МСП за технологично развитие, дигитализация, разработване на нови продукти и формиране на експортни умения;

13.7. Разработване и провеждане на приемна програма за целеви посетители/купувачи.

Цел на програмата - Осигуряване на подкрепа за интернационализацията на българските предприятия чрез улесняване на преките контакти на българските малки и средни предприятия с чуждестранни купувачи.

Очаквани резултати и индикатори от изпълнението на дейността:

* Организирани посещения на чуждестранни посетители/купувачи;
* Организирани срещи и установени преки контакти с поне 10 бр. български МСП за всеки чуждестранен посетители/купувачи;
* Установяване на устойчиво бизнес сътрудничество;
* Разширяване на експортния потенциал на МСП, участващи в срещите с чуждестранните купувачи;
* Увеличаване притока на чуждестранни инвестиции в страната;

13.8. Подкрепа на МСП за въвеждане в дейността и използване на решения за електронна търговия, като уебсайтове, електронни разплащания, мобилни приложения, решения за интернет сигурност, съхраняване на данни и др. чрез семинари, обучения и срещи.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Политики и анализи", дирекция „Инструменти за икономически растеж", ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Директорът на дирекция „Политики и анализи", директорът на дирекция „Инструменти за икономически растеж", главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, изпълнителният директор на ИАНМСП.

***Приложение № 7 Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бюджетна програма** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **7400.01.01 – “Насърчаване на иновациите"** | **2023 г.** | **2023 г.** | **към**  **31.12.2023 г.** |
|  | **(в лв.)** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **12 820 800** | **16 783 498** | **14 792 773** |
|  | **Персонал** | **8 708 800** | **8 589 741** | **8 320 901** |
|  | **Издръжка** | **3 787 300** | **7 821 057** | **6 126 749** |
|  | **Капиталови разходи** | **324 700** | **372 700** | **345 123** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **12 820 800** | **16 783 498** | **12 846 166** |
|  | Персонал | 8 708 800 | 8 589 741 | 8 153 569 |
|  | Издръжка | 3 787 300 | 7 821 057 | 4 406 154 |
|  | Капиталови разходи | 324 700 | 372 700 | 286 443 |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **1 946 607** |
|  | Персонал |  |  | 167 332 |
|  | Издръжка |  |  | 1 720 595 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 58 680 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
|  | 1. ОПИК 6 Проект № BG16RFOP002-2.052-0001-С04 Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи |  |  | 268 378 |
|  | 2.ПКИП 8 BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027“ |  |  | 1 527 684 |
|  | 3. Интеррег Европа 2018-2020-GoInt ДЕС |  |  | 119 088 |
|  | 4.ДМП- Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. Проект № DFPO-1.007„Прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане на иновациите и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България“ |  |  | 31 457 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ\*\*** | **5 630 000** | **3 278 363** | **- 874 688** |
|  | 1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 5 630 000 | 3 278 363 | - 874 688 |
|  |  | 0 | 0 |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС\*\*** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **5 630 000** | **3 278 363** | **- 874 688** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **18 450 800** | **20 061 861** | **11 971 478** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **18 450 800** | **20 061 861** | **13 918 085** |
|  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 178 | 181 | 140 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Описание на ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:**  **Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия изпълнява следните проекти** **в подкрепа на интернационализацията на МСП, с финансиране от средствата на ЕС:**  1. ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“.  1.1. Продължителност на проекта от 28/06/2019 г. до 28/03/2023г.;  1.2. Обща стойност на проекта: 2 100 000,00 лева;  1.3. Източник на финансиране: ОПИК 2014-2020.  2. ПРОЕКТ BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027“  2.1. Продължителност на проекта от 11/08/2023 г. до 11/08/2025 г.;  2.2. Обща стойност на проекта: 9 993 101,37лева;  2.3. Източник на финансиране: ПКИП 2021-2027.  3. ПРОЕКТ Go International (с акроним GoInt) по ИНТЕРЕГ Гърция-България.  3.1. Продължителност на проекта от 13.04.2021 г. – 12.04.2023 г.;  3.2. Размер на бюджета за ИАНМСП – 398 962 лв.  4. Двустранна инициатива № DFPO-1.007 „Насърчаване на иновациите и интернационализацията на българските МСП“  4.1. Продължителност на проекта от 17/07/2023 г. до 30/04/2025г.;  4.2. Обща стойност на проекта: 208 451,00 лева;  4.3. Източник на финансиране: Фонд за двустранни отношения (ФДО) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм (ФМ на ЕИП и НФМ) 2014-2021 г. | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | |

## БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 7400.01.02 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ“

***Цели на бюджетната програмата***

Политиката за насърчаване на инвестициите е насочена към привличането и подкрепата на значими инвестиции с висока добавена стойност за постигане на висок и устойчив икономически растеж, подобряване на конкурентоспособността на икономиката и на експортния потенциал, както и за балансираното регионално развитие.

Основни цели на програмата са:

1. Подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на страната и популяризиране на условията за инвестиране в България.

2. Повишаване на инвестиционната активност за създаване на нови предприятия или разширение на съществуващи с нови продукти и технологии.

3. Нарастване на инвестициите в страната и подобряване на тяхната отраслова и регионална структура, създаване на нови работни места в производства и услуги с висока добавена стойност.

4. Създаване на нови способности и съвместимост, повишаване сигурността на доставките и оперативната независимост чрез прилагането на индустриално сътрудничество.

5. Ефективно и ефикасно изпълнение на ОПИК, ОПИМСП, ПКИП, ПНИИДИТ и ПВУ с цел повишаване на иновационната дейност, производителността и експортния потенциал на предприятията, осъществяване на зеления и цифровия преход, улесняване достъпа до финансиране за МСП и подобряване на бизнес средата.

6. Подобряване на условията за привличане на индустриални инвестиции в страната чрез стартиране изпълнението на инвестиция C3.I1 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

7. Принос към привличането на чуждестранни инвеститори и разрастване и развитие на предприемаческата общност в страната чрез издаване на удостоверения за високотехнологичен и/или иновативен проект (Стартъп виза)

***Приложение № 6 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетната програма***

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **Целева Стойност** | | | | | |
| **7400.01.02 Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите”** |  |  |  | | |  |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | | | ***Целева стойност*** | ***Отчет към***  ***31.12.2023 г.*** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой на инвестиционните проекти получили сертификат за клас инвестиция по ЗНИ | Бр. | 30 | 31 |
| Обем на инвестициите по сертифицирани проекти | Млн. лв. | 650 | 660,36 |
| Нови работни места по т.2 (за пряко заети след осъществяването на инвестициите) | Бр. | 1500 | 2353 |
| Насърчени инвестиционни проекти по ЗНИ с финансови мерки | Бр. | 17 | 17 |
| Обем на инвестициите по проекти, насърчени по ЗНИ с финансови мерки. | Млн. лв. | 323 | 374,95 |
| Планирани нови работни места в насърчените инвестиционни проекти по ЗНИ с финансовите мерки | Бр. | 595 | 1045 |
| Обслужени от БАИ инвестиционни проекти (след-инвестиционно обслужване) | Бр. | 50 | 55 |
| Стартирали инвестиционни проекти, получили обслужване от БАИ | Бр. | 60 | 70 |
| Предоставяне на информация на потенциални инвеститори | Бр. | 245 | 249 |
| Участие в проведени инвестиционни форуми, семинари и конференции в страната и чужбина, организирани от други институции | Бр. | 70 | 94 |
| Брой проведени инвестиционни форуми, семинари и конференции в страната и чужбина, организирани от БАИ | Бр. | 15 | 16 |
| Изпълнение на дейности по договори за индустриално сътрудничество | Млн. лв. или бр. изпълнени проекти за ИС | 6 | 6 |
| Брой издадени удостоверения по ЗЧРБ и ЗБГ\*\* | Бр. | 50\*\* | 11 |
| Обем на направените вложения по ЗЧРБ и ЗБГ\*\* | Млн. лв. | 50\*\* | 52 |
| Членство на Република България в Европейската космическа агенция (ЕКА) - Сключване на договори с български бенефициенти. | Брой сключени/ действащи договори | 30 | 43 |
| Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 | | | |
| Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства | предприятия | 894 | 730 |
| Брой предприятия, получаващи финансова подкрепа, различна от безвъзмездни средства (ФИ) | предприятия | 147 | 321 |
| Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства) | евро | 70 109 536 | 36 456 990,52 |
| Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (ФИ) | евро | 3 940 000 | 43 223 119,88 |
| Брой подкрепени институции, предоставящи услуги на бизнеса | Бр. |  | 3 |
| Обучени служители на УО, вкл. регионални звена | Бр. | 347 | 55 |
| Обучени бенефициенти/ кандидат бенефициенти | Бр. | 400 | 0 |
| Проведени информационни кампании и публични събития | Бр. | 5 | 0 |
| Проведени заседания на Комитета за наблюдение | Бр. | 2 | 3 |
| Брой извършени проверки на място | Бр. | 400 | 1 463 |
| Брой на заетите лица /на пълно работно време/, чиито заплати се съ-финансират по техническата помощ | Бр. | 278 | 278 |
| ПВУ – Инвестиция К3.И2 Програма за икономическа трансформация | | |  |
| Завършени проекти в подкрепа на технологичната модернизация | Бр. |  | 137 |
| Завършени проекти за подпомагане на базово цифровизиране на дружествата | Бр. |  | 72 |
| Завършени проекти в областта на кръговата икономика | Бр. |  |  |
| Оперативен капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение в изпълнение на схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на възобновяеми енергийни източници с местно съхранение по Инвестиция К3.И2 по ПВУ Подпомагани предприятия (в т.ч. микро, малки, средни и големи предприятия) (ПНИИДИТ) | kW |  |  |
| Подкрепени индустриални паркове/зони (предоставени безвъзмездни средства за развитието на индустриални паркове/зони) по НПВУ | Бр. | 5 | 0 |
| Сключени договори за финансиране на крайни получатели от МВУ | Бр. | 5 | 0 |
| Подписани от операторите на индустриалните паркове/зони на всички договори за изграждане на вътрешна и външна инфраструктура | % (процент) |  |  |
| Приключили инфраструктурни проекти в подбраните индустриални паркове/зони — функциониращи индустриални паркове или зони | % (процент) |  |  |
| Създадени работни места на пълно работно време (от частните инвеститори в индустриалните паркове/зони) | Бр. |  |  |
|
| Издадени удостоверения за високотехнологичен и/или иновативен проект (Стартъп виза) | Бр. | 5 | 4 |
|

***\*\*Издадени общо от МИР и БАИ***

***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата:***

* Остра конкуренция в привличането на стратегически чуждестранни инвестиции;
* Невъзможност от страна на инвеститорите да изпълнят заложените параметри в инвестиционните проекти, поради недостиг на квалифицирани служители;
* В резултат на глобалната криза предизвикана от Ковид-19 пандемията са налице следните трудности; влизане в страната на мениджъри и специалисти пряко свързани с изпълнението на инвестиционните проекти; забавяне на изпълнението на инвестиционните проекти, поради забавени доставки на специализирано оборудване и суровини; увеличени транспортни и енергийни разходи;
* Недостатъчни средства в бюджета за прилагане на финансовите мерки по ЗНИ;
* Неизпълнение на поети ангажименти от страна на изпълнителите на договори за индустриално сътрудничество;
* Неизпълнение изискванията на нормативната уредба от ведомствата - възложители на поръчки в областта на сигурността и отбраната, свързани с договори за индустриално сътрудничество;
* Липса на достатъчно качествени проектни предложения по процедурите по оперативните програми;
* Липса на достатъчен интерес от страна на предприятията;
* Липса на достатъчен финансов ресурс, с който бенефициентите да осигурят съфинансирането по одобрените проектни предложения;
* Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят дейностите по проектите и сключените договори;
* Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите, както и с организациите на бизнеса;
* Обжалване на процедурите по ЗОП;
* Твърде голям брой проектни предложения и прилагане на нови правила и механизми за изпълнение;
* Кратък период от време, в рамките на който да бъдат изпълнени и приключени проектите за програмен период 2014-2020.

***Информация за наличността и качеството на данните***

* Информация за сертифицираните проекти и предоставените мерки за насърчаване са публично оповестени на сайта на МИР;
* Изпълнението и отчитането на проектите се базират на информация, предоставена от страна на бенефициентите в хода на осъществяването на проектите.

***Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности***

През второто шестмесечие за 2023г. са потвърдени окончателно офсетните кредити по изпълнението на Офсетно споразумение УД-03-13/2006г. след представянето на отчетните документи от Министерството на отбраната в съответствие с установения за офсетни проекти ред.

Във връзка с пандемията Covid-19 и войната в Украйна усилията на ЕК, както и тези на държавите-членки, бяха насочени приоритетно към изпълнението на мерки за справяне с кризата и последващо възстановяване на икономиката, както и за минимизиране на негативните ефекти от войната в Украйна, вкл. осигуряване на хуманитарна подкрепа. Доколкото подобни мерки имаше включени в програмите за периода 2014-2020 (вкл. ОПИК), както и в НПВУ (Програмата за икономическа трансформация), фокусът на изпълнението беше насочен именно към тях.

Късното одобрение на програмите за периода 2021-2027 от страна на ЕК (ПКИП беше одобрена от ЕК на 3.10.2022 г.) и посоченото приоритетно изпълнение на мерките за периода 2014-2020 и НПВУ доведе до по-късния старт на ПКИП и съответно планирано обявяване на първите процедури по нея през 2023 г., в резултат на което към края на настоящия отчетен период не биха могли да се отчетат показателите за краен продукт и резултат, в т.ч. брой подкрепени предприятия.

През отчетния период държавата чрез Министерството на иновациите и растежа пряко упражнява правата като собственик на капитала на следните търговски дружества:

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ), което е еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала – публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия. Дружеството е учредено в изпълнение на Разпореждане № 3 от 22 юли 2015 г. на Министерския съвет. Едноличен собственик на капитала, на стойност 2 109 764 лв., е държавата чрез Министерството на иновациите и растежа. С Разпореждане № 11 на Министерския съвет от 05.10.2022 г. министърът на иновациите и растежа е определен да упражнява пряко правата на държавата като едноличен собственик на капитала на ФМФИБ и е изменен Уставът на Дружеството, като системата на управление е променена от едностепенна на двустепенна с Надзорен и Управителен съвет, всеки в състав от трима членове с мандат 3 години.

През отчетния период е проведен конкурс за избор и назначаване на членове на органите за управление и контрол на ФМФИБ. С Решение № РД-15-2/16.02.2023 г. на министъра на иновациите и растежа е обявена конкурсна процедура за избор на членове на Надзорния съвет. Въз основа на проведения конкурс, с Решение № РД-15-15/16.05.2023 г. са избрани класираните на първите три места кандидати за членове на Надзорния съвет, с които е сключен договор за възлагане на контрол.

С решение от Протокол № 10 на 02.03.2023 г. на Надзорния съвет на ФМФИБ е обявен конкурс за избор и назначаване на трима членове на Управителния съвет, на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. С решение от Протокол № 20/15.05.2023 г. на Надзорния съвет на ФМФИБ за членове на Управителния съвет са избрани класираните на първите три места кандидати, с които е сключен договор за възлагане на управлението.

„София Тех Парк“ АД (СТП), което е акционерно дружество с държавно участие в капитала – публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия. Министърът на иновациите и растежа е определен да упражнява правата на държавата в капитала на СТП съгласно Разпореждане № 3 на Министерския съвет от 25.02.2022 г. Системата на управление на дружеството е двустепенна, с Надзорен съвет и Управителен съвет.

След извършено увеличение на капитала в размер на 8 124 400 лв., съобразно заложеното в бюджета на МИР за 2023 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 21.12.2023 г. въз основа на Решение № 883 на Министерския съвет от 13.12.2023 г., капиталът на „София Тех Парк“ АД е в размер на 101 049 824 лева и е разпределен, както следва:

• Министерството на иновациите и растежа притежава 93.07 %;

• „Държавна консолидационна компания“ ЕАД притежава 2.97%;

• „София Тех Парк“ АД притежава 3.96 % (обратно изкупени акции).

„Българска банка за развитие“ ЕАД (ББР) – кредитна институция, чието устройство и дейност са уредени със Закона за Българската банка за развитие (ЗББР). ББР е единствената държавна търговска банка, 100% собственост на българската държава. На основание чл. 5, ал. 2 от ЗББР, правата на държавата в капитала на банката се упражняват от министъра на иновациите и растежа. Капиталът на банката възлиза на 1 441 773 500 лв. Съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗББР, банката има двустепенна система на управление (Надзорен съвет и Управителен съвет).

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

1. **Разработване и провеждане на проактивна политика за привличане и насърчаване на инвестициите.**

*00Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

***1.1. Инвестиционен маркетинг за привличане на инвестиции чрез:***

* Организиране и участие в бизнес и инвестиционни форуми, информационни кампании и др.;
* Събития и медийни кампании за увеличаване на познаваемостта на България като атрактивно място за бизнес и инвестиции;
* Активна Е-маркетингова (интерактивен или електронен маркетинг) дейност за популяризиране на възможностите за увеличаване на познаваемостта на България като атрактивно място за бизнес и инвестиции;
* Печатни информационни материали за увеличаване на интереса от страна на чуждестранни и местни инвеститори за установяване на бизнес и за разширяване на съществуваща дейност;
* Промоционални материали за подобряване на координацията в работата с ръководителите на Службите за търговско-икономически връзки и ангажирането им за привличане на инвестиции;
* Изготвяне и разпространение на информационно-аналитични издания и материали (печатни и електронни), съдържащи обща икономическа и секторна информация за България, представяне на бизнес средата и др., външни анализи и оценки на инвестиционния климат;
* Поддържане на страница в интернет с актуална информация за инвеститорите;
* Подобряване на инвестиционния климат чрез развитие на нормативната уредба и институционалната рамка в областта на инвестициите (Закон за насърчаване на инвестициите и на Правилника за неговото прилагане), подготовка на проекти на становища по други нормативни актове и документи свързани с инвестиционната дейност.

***1.2. Координиране и участие в дейностите за прилагане на разпоредбите за насърчаване на инвестициите по реда на ЗНИ и Правилника за неговото прилагане като:***

* Анализ и оценка на инвестиционни проекти за издаване на сертификат за клас инвестиция, вкл. за подготовката на материали за решения от Министерския съвет за приоритетните инвестиционни проекти;
* Предоставяне на информационни и административни услуги на потенциални инвеститори и на получили сертификат за клас инвестиция, вкл. съдействие за решаване на проблеми на предприятия с чуждестранно участие, на чужденци във връзка с процедури по разрешаване на пребиваването в страната за извършени инвестиции и други информационно-аналитични дейности;
* Обработване на заявления във връзка с установяване на обстоятелства по Закона за чужденците в Р. България относно придобиване на разрешение за постоянно пребиваване в Р. България чрез инвестиции;
* Издаване на заповед за преотстъпване на данък по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане . За периода за издадени 5 Заповеди.
* Доклад за последваща оценка на въздействието на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за неговото прилагане[[2]](#footnote-2)
* Изготвена Методология за определяне размера на безвъзмездната финансова помощ (грант), предоставяна по чл. 66, ал. 1, т. 8, б. "б" от ППЗНИ за приоритетни инвестиционни проекти[[3]](#footnote-3)

***1.3 Участие в процеса по присъединяване на Република България към ОИСР по въпроси, свързани с инвестициите.***

След приемане на Преглед на инвестиционната политика на Република България, по който работи екип на ОИСР, съвместно с дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ (НМП) и специално създадена Междуведомствена работна група (МРГ), България се присъедини към Декларацията за Международните инвестиции и мултинационалните компании и повиши статута си от „гост“ на „асоцииран член“ на Комитета по инвестиции към ОИСР и стартира изпълнението на предвидени в тази връзка задължения. Изпълнението на тези дейности е заложено в Националната пътна карта с дейности по сътрудничеството на Република България с ОИСР за тригодишния период от 2023 г. до 2025 г.

Дирекция НМП участва в изготвянето на информации за актуализирания Преглед по отношение на инструментите на Инвестиционния комитет на ОИСР, който ще бъде разгледан от Секретариата през март 2024г. и е важна част от процеса по присъединяването към ОИСР.

Дирекция НМП е отговорна за дейностите, свързани с участието на България в Инвестиционния комитет, координира дейността на МРГ за ИК и оказва методическо съдействие на други звена, които участват в дейността на спомагателни органи към ИК.

През 2023 г. са осъществени или стартирали значителен брой технически прегледи към различни комитети на ОИСР, съгласно Пътната карта за присъединяване на България към ОИСР. В тази връзка дирекция НМП взе участие в изготвянето на информации и попълване на предоставените от ОИСР въпросници, както и в технически мисии.

Представители на дирекцията са участвали в присъствени заседания на Инвестиционния комитет (ИК) през м. април и ноември, както и няколко работни онлайн заседания, свързани с нови методики за оценка по отделни правни инструменти, както и актуализации на някои правни инструменти, в това число на основния инструмент на комитета – Декларацията за мултинационалните предприятия и международните инвестиции. Във връзка с технически мисии на ОИСР в България (в МС и др.), представители на ДНМП взеха участие в осъществяването на срещи от компетентността на МИР.

От дирекция НМП е инициирано и извършено отчитане напредъка по препоръките от Прегледа на инвестиционната политика на България, като е събрана и анализирана информация от ресорните институции.

**1.4 *Сертифициране и насърчаване на инвестиционни проекти - координиране на дейностите за прилагане на разпоредбите за насърчаване на инвестициите по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилника за неговото прилагане, като:***

* Издаване на сертификат за клас инвестиция, вкл. подготовка на материали за решения от Министерския съвет за приоритетните инвестиционни проекти.

През 2023 г. по ЗНИ са издадени 31 сертификата - 21 за клас А, 7 за клас Б и 3 за приоритетен инвестиционен проект. Общо предвидените с проектите инвестиции възлизат на 660.363 млн. лв. и се очаква разкриване на 2353 нови работни места.

Инвестиционните проекти в процес на сертифициране към 31.12.2023 г. са 37 на брой с общ размер на инвестициите 2740.815 млн. лв. и предвиждат разкриването на приблизително 5226 нови работни места.

* Прилагане на финансовите и други мерки за насърчаване на инвестициите, вкл. подготовка на актове за внасяне в Министерския съвет.

През отчетния период са сключени три договора със сертифицирани инвеститори за финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка осигурителни и здравни вноски; Три договора със сертифицирани инвеститори с приоритетни проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; Единадесет договора с инвеститори и единадесет с общини за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура;

* Предоставяне на информационни и административни услуги на потенциални инвеститори и на получили сертификат за клас инвестиция, вкл. съдействие за решаване на проблеми на предприятия с чуждестранно участие, на чужденци във връзка с процедури по разрешаване на пребиваването в страната за извършени инвестиции и други информационно-аналитични дейности.

През отчетния период Министерството на иновациите и растежа и Българската агенция за инвестиции са съдействали на потенциални местни и чуждестранни инвеститори, както и на действащи дружества с намерение за разширение на дейността си в страната, както и дружества с конкретни проблеми с осъществяване на проектите си в България.

**1.5. *Съдействие за постоянно пребиваване на чуждестранни граждани във връзка с изпълнение на инвестиционни проекти.***

През отчетния период МИР е обработило заявления и запитвания във връзка с прилагане на разпоредбите на ЗЧРБ за 15 чужди граждани. Издадени са десет удостоверения за чуждестранни граждани на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ и 1 на основание чл. 25, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ.

След подаване на Заявление, заедно със съответните документи, изискуеми по закон, БАИ проверява документацията и издава установителен документ, в случай на изпълнени изисквания по закон. За отчетния период не са издавани установителни документи по ЗЧРБ от БАИ.

**1.6. *Индустриално сътрудничество:***

* Изготвяне на анализи и писма , във връзка с изпълнението на компетенциите на министъра на иновациите и растежа, съгласно нормативната уредба, регулираща прилагането на индустриално сътрудничество.

Проведена среща между министрите на иновациите и растежа, на икономиката и индустрията и на отбраната за обсъждане развитието на Рамковото споразумение с Lockheed Martin Global Inc. относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 Block 70.

Проведена работна среща на представители на МО, МИР и МИИ с компания Lockheed Martin относно бъдещи проекти, произтичащи от Рамковото споразумение.

Разглеждане и анализ на изпратена с писмо на МО до МИР и МИИ Визия относно изпълнението на проекти от Програмата за индустриално сътрудничество към Рамковото споразумение с Lockheed Martin, съответно изпратено становище от МИР.

Проведена кореспонденция относно актуализиране състава на МРГ съгласно Заповед на министър-председателя Р-77/25.04.2023 г. по изпълнението на Рамковото споразумение с Lockheed Martin. Проведено през първо шестмесечие на едно заседание, на което е обсъден проекта на отговор на Република България на въпроси на ЕК във връзка със запитване за допълнителна информация относно инвестиционни проекти в областта на отбраната.

В рамките на годината е разменена неколкократно кореспонденция между МИР и МО относно раздел „Индустриално сътрудничество“ във връзка с реализацията на проект „Придобиване на нови трикоординатни радари“;

Участие в среща в МО по повод Рамковото споразумение за ИС за F-16, Block-70.

Участие в заседание на Комисията по отбрана в Народното събрание относно Рамковото споразумение за ИС за F-16, Block-70, на което е поет ангажимент от страна на Министерството на икономиката и индустрията да разработи Концепция за ИС..

Представени становища до МИИ и до Комисията по отбрана относно представената от МИИ Концепция за ИС.

* Мониторинг на договори за индустриално сътрудничество/офсетно споразумение, в частта им контролирана от министъра на иновациите и растежа.

През второто шестмесечие на 2023 г. е налице представен отчет от Министерството на отбраната по изпълнението на Офсетно споразумение УД-03-13/2006г. за финално изпълнение на споразумението, като са признати останалите 50% офсетни кредити след предоставяне на съответните отчетни документи в съответствие с установения за офсетни проекти ред.

**2. Ефективно насърчаване на инвеститорите посредством прилагане на финансовите мерки, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане *(разходи по администрирани параграфи на програмата); Изпълнение на Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) от Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.***

**Mерки съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане:**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата*

* Подготовка и внасяне на предложения в Министерския съвет за отпускане на средства за предоставяне на насърчителни мерки по ЗНИ и одобряване на проектите на споразумения/меморандуми и договори с Решения и Постановления на МС;

През отчетния период са подготвени и внесени в Министерския съвет пакети документи за одобряване на проекти на договори за отпускане на средства по сертифицирани инвестиционни проекти на 18 дружества.

* Контрол по изпълнението на споразумения/меморандуми и договори за прилагането на финансовите мерки, съгласно разпоредбите на ЗНИ, ППЗНИ и РМС.

През отчетния период е осъществен контрол по изпълнението на сключени договори със 8 дружества и общини за изграждане на елементи от техническата инфраструктура и със 22 дружества за възстановяване на разходи за осигурителни и здравни вноски.

***Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“):***

Дирекция „Инструменти за икономически растеж“ в Министерството на иновациите и растежа е определена да изпълнява функциите на Структура за наблюдение и докладване (СНД) по Реформа 1 (C3.R1): Нормативна уредба с оглед на привличането на промишлени инвестиции и развитието на промишлени екосистеми и Инвестиция 1 (C3.I1): Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) от Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Бюджетът на инвестицията е в размер на 216,5 млн. лв., от които 212,5 млн. лв. ще бъдат предоставени под формата на безвъзмездно финансиране чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции, за развитието на индустриалните зони и паркове в България.

В рамките на предложенията за изпълнение на инвестиции са допустими за финансиране дейности, които са обосновани в стратегията за развитие (концепцията) и бизнес плана от инвестиционния проект за изграждане или развитие на съответната индустриална зона или парк. Индустриален парк или зона може да се развива относно извършваните на неговата/нейната територия производствени, спомагателни и обществено обслужващи дейности чрез:

* Изграждане на нови, реконструкция или рехабилитация на съществуващи участъци от довеждащата инфраструктура – елементи на публична (държавна или общинска) техническа инфраструктура, до границите на паркове или зони;
* Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на вътрешната техническа инфраструктура;
* Изграждане на екологична (зарядни станции за електромобили) и научноизследователска (иновативна) (изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на сгради за лаборатории за научно-изследователска и развойна дейност) обща вътрешна инфраструктура, създаваща научноизследователска (иновативни), устойчиви и екологични възможности за индустриалните производства в парковете и зоните.

През отчетния период са изпълнени следните дейности:

* Със Заповед РД-14-66/23.02.2023 г., изменена със Заповед № РД-14-182/02.06.2023 г.;
* на министъра на иновациите и растежа е определен екип в Структурата за наблюдение и докладване (СНД), отговорен за изпълнение на инвестиция C3.I1.„AttractInvestBG;
* На 23.03.2023 г. между Министерство на финансите и Министерството на иновациите и растежа е сключено Оперативно споразумение за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) № СПОР-28/23.03.2023 г. за изпълнение на Инвестиция C3.I1: „AttractInvestBG“;
* Във връзка с укрепването на административния капацитет на СНД, след сключване на Оперативното споразумение за изпълнение на инвестиция C3.I1: „AttractInvestBG“, на основание чл. 12, ал. 4 от ПМС № 157 от 07.07.2022 г. са наети 4 (четири) лица на срочни трудови договори извън утвърдената численост на персонала. Договорите са сключени за срока на съответната дейност по инвестицията - 30.06.2026 г.;
* Със Заповед № РД-14-185/02.06.2023 г. на министъра на иновациите и растежа са определени лицата, които имат право да поемат задължения свързани с инвестиция C3.I1. и да подписват за първи и втори подпис всички документи, свързани с извършване на разходи по инвестицията, определени са лицата за работа в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), които имат право да извършват управление и наблюдение на плащанията и залагане на лимити, както и лицата, които имат право да изготвят електронни платежни нареждания в автоматизираната система на Българската народна банка „Интернет банкиране на бюджетни предприятия“;
* Със Заповед № РД-14-214/20.06.2023 г. на министъра на иновациите и растежа е утвърден списък на служителите в СНД по инвестиция „AttractInvestBG“, които имат права и задължения във връзка с  въвеждането и актуализирането на информация в ИСУН 2020;
* Експерти от екипа на СНД регулярно взимат участие в организираните от ЦКЗ, МФ/ДНФ и ИПА обучения, във връзка с изпълнението на ПВУ;
* През отчетния период с помощта на външни експерти са разработени Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение на процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция C3.I;
* В периода 23.02.2023 – 23.03.2023 г. пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван за обществено обсъждане в ИСУН 2020 и на страницата на МИР;
* Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата са коригирани в съответствие с постъпилите бележки и предложения от проведеното обществено обсъждане, след което са повторно съгласуван с МФ/ДДПРС;
* На 10 април 2023 г. е организирана национална среща „Индустриалните зони – растеж за общините и регионите“, на която присъстваха близо 200 представители на местната власт и заинтересовани страни от цяла България. Събитието се проведе в София Тех Парк, с акцент върху предстоящата за обявяване процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция C3.I1 от ПВУ;
* На 2.06.2023 г. е обявена процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“). Пълният пакет документи е публикуван в ИСУН 2020 и на страницата на МИР. Срокът за кандидатстване е 02.11.2023 г.;
* На 3 юли 2023 г. е проведена онлайн информационна кампания по процедурата; понастоящем СНД предоставя разяснения по Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение съгласно ПМС 114/8.06.2022, чл. 5, ал. 8.
* Със Заповед № РД-14-403/20.09.2023 г. на министъра на иновациите и растежа е определена Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) за Структура за наблюдение и докладване, отговорна за изпълнението на Инвестиция C3.I1. „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ по Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост;
* Със Заповед № РД-02-16-1666/24.10.2023 г. на Ръководителя на СНД (главен директор на ГД ЕФК) е изменен пакетът документи по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ на основание чл. 5, ал. 6, т. 1 от ПМС № 114/2022 г., поради въвеждане на нов Регламент (ЕС) 2023/1315 на Комисията от 23 юни 2023 година, изменящ Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора. В тази връзка, срокът за кандидатстване по процедурата е удължен с две седмици, съответно до 17:00 ч. на 16.11.2023 г.
* Със Заповед № РД-02-16-1723/21.11.2023 г. на Ръководителя на СНД е определена оценителна комисия, която да извърши оценка и класиране на подадените предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедурата. В рамките на крайния срок за кандидатстване са получени общо 21 броя предложения, като едно от тях е оттеглено. Към края на отчетния период оценителната комисия се намира на етап „оценка на административното съответствие и допустимостта“, който е първия етап от оценката.

**3. Изпълнение на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция (ЕКА).**

Република България и Европейската космическа агенция (ЕКА) изпълняват споразумения за сътрудничество за Европейска кооперираща държава, като първото от тях е подписано на 8 април 2015 г. и влязло в сила на 4 февруари 2016 г., а второто е подписано на 15 февруари 2022 г. въз основа на Решение № 71 на Министерския съвет и е ратифицирано със Закон за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, приет от 47-ото Народно събрание на 8 юни 2022 г. и публикуван в Държавен вестник, брой 45 от дата 17 Юни 2022 г.

Целта на Споразуменията е да се повиши готовността на българския космически сектор за пълноценно участие в космическите дейности и инициативи на Европейския съюз в усвояването на космоса, изпълнявани от Европейската космическа агенция, както и за прилагането на космическите технологии в държавите членки и подготовка на България за бъдещо пълноправно членство в агенцията. Освен това, участието на България в Споразумението осигурява и достъп до младежките програми на ЕКА за магистри и стипендианти, както и възможност за участие във взаимния обмен на експерти; научна и техническа информация; данни и стоки от взаимен интерес, в областта на космическата наука, технологиите и приложенията. В изпълнение, към настоящия момент и до края на отчетния период са проведени 9 тръжни процедури, като последната от които беше отворена за подаване на проектни предложения за периода 24 април - 16 юни 2023 г. В рамките на всички тръжни процедури постъпилите български проектни предложения са над 130 бр. Броят на сключените договори между българските изпълнителите на проекти и ЕКА към настоящия момент е 43, а усвоеният бюджет за България по ПЕКД над 7 млн. евро.

Изпълнението на Споразумението е обвързано с подписване на Харта по Плана за европейска кооперираща държава, подписана на 14 юни 2022 г. в гр. Нордвик, Нидерландия което е неразделна част от Споразумението и съдържаща клаузи по неговото изпълнение като: финансово участие, продължаване изпълнението на текущите проекти, провеждане на тръжни процедури, увеличаване на ангажиментите на страните по договора с цел предоставяне на повече възможности за участие на българските фирми и научни организации в програмите на ЕКА за ускоряване на процеса на преминаване на България към асоциирано членство в ЕКА.

В съответствие с правила на ЕКА, в рамките на петгодишен период, България заплаща дължимата годишна вноска, в три последователни плащания, в съотношение: 40% до 31 януари; 40% до 30 юни; 20% до 31 октомври. Поканата за тези плащания постъпва най-малко 6 седмици, преди датите на падежа. Финансовият ангажимент на България за 2023 г. съгласно Споразумението и Хартата на ПЕКД се равнява на сума, изчислена от ЕКА е 1 497 846,09 евро с левова равностойност 2 929 532,32 лв. До края на отчетния период са заплатени първите две от необходимите вноски за годината, равняващи се на 80% от общата стойност на вноската за 2023 г. Споразумението определя финансовия ангажимент на България да заплаща минимум 1 милион евро на година, като този минимален праг за участие в ПЕКД се определя спрямо икономическите условия към 2001 година. Агенцията начислява разходите и актуализира годишните плащания, като взема предвид промените в икономическите условия и следва правилата и процедурите, които са в сила в Агенцията.

В срока на изпълнение ще бъде направен и междинен преглед на успеваемостта, въз основа на който България ще има възможност да премине към Асоциирано членство преди изтичане на петгодишния срок на програмата, в случай че участието на фирмите и реализирането на проектите са достигнали необходимото ниво на развитие. Изпълнението на ПЕКД и финансовият ангажимент би следвало да съответстват на завишените амбициите за развитие на България за преминаване към Асоциирано членство. Участието на българските фирми може да се подкрепи чрез увеличаване на вноската в ЕКА за предоставяне на възможности за реализация на проекти с по-високо технологично ниво и по-голяма добавена стойност, като България увеличи финансовия си ангажимент до 10 000 000 евро за три-годишен период.

През ноември 2022 г. министърът на иновациите и растежа взе участие на Съвета на министрите на ЕКА, проведена в гр. Париж, Франция, на който периодично държавите членуващи в Агенцията заявяват амбициите си за развитие на космическите дейности по програмите на ЕКА и включително и финансовото си участие. България нееднократно е заявявала амбицията си за увеличаване на годишната вноска към Агенцията по време на официални преговори, включително и на проведена среща.

На 3 и 4 април 2023 г. Министерството на иновациите и растежа и Европейската космическа агенция проведоха Информационна сесия за възможностите за участие на български компании и научни организации в Деветата тръжна процедура на ЕКА за България.

През м. декември успяхме да увеличим и годишната вноска към ЕКА до 2 млн. евро, което е още една стъпка към прехода на България като асоцииран член на агенцията. Към настоящия момент водим преговори относно дейностите, към които да се насочи допълнителният ресурс – за да могат да бъдат максимално полезни на индустрията в България.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

* Информационни дни за българските предприятия относно провеждането на тръжните процедури на ЕКА за България;
* Членски внос за сътрудничество с ЕКА. С цел реализация на проекти с по-високо технологично ниво и по-голяма добавена стойност МИР заложи в предложението за проектобюджет прогнозни стойности за поетапно увеличаване на членския внос по години, както следва:
  + За 2023 г. – 2 000 000 евро;
  + За 2024 г. – 2 500 000 евро;
  + За 2025 г. – 3 000 000 евро.

**4. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 и Програма за икономическа трансформация в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост.**

За изпълнение на целите по програмата са стартирали мерки на обща стойност 3,579[[4]](#footnote-4) млрд. лв., което представлява 110% от бюджета на ОПИК и ОПИМСП.

Регистрираната динамика в постигането на конкретните стойности на заложените по ОПИК индикатори за резултат показва умерен напредък, като е налице постигане на целевите стойности по част от индикаторите за резултат – „Дял на иновативните предприятия“, „Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП“, „Производителност на МСП“ и „Енергийна интензивност на икономиката“. Съгласно направената оценка по модела СИБИЛА 2.0 по ОПИК се отчитат някои краткосрочни ефекти по основните макроикономически показатели, като най-значително е отражението върху частните инвестиции 4.5%, последвано от ефектите върху вноса на стоки и услуги 2.0% и частното потребление 0.8%.

Бързото разпространение на COVID-19 и последвалата криза се превърнаха в основен риск за намаляване на растежа на икономиката на Европейския съюз, а оттам и на българската икономика. Извънредните и спешни мерки, предприети от държавата за запазване на общественото здраве (мерки за социална изолация/дистанциране, ограничения за пътуване, карантина), оказаха силно неблагоприятно въздействие върху икономическата дейност във всички сектори, като най-силно засегнат от кризата е малкият и средният бизнес. В условията на подготовка за преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, военната агресия от страна на Руската федерация срещу Република Украйна и продължаващият въоръжен конфликт създадоха допълнителни рискове за сигурността на Европа. В резултат на военната и хуманитарна криза, Съюзът и по-специално източните му региони, включително България бяха изправени пред значителен приток на хора, разселени от Украйна след 24 февруари 2022 г., на които е необходимо да бъде оказана навременна подкрепа.

С оглед преодоляване на последиците от кризата и в отговор на новите предизвикателства, породени от миграционния натиск, през 2023 г. заключителна фаза на изпълнение са мерките за подкрепа на българския бизнес за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, вкл. за изпълнението на мярка за подпомагане на настаняването на бежанци от Украйна, получили временна закрила на територията на Република България. След насочването на допълнителен ресурс към ОПИК по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)“ (финансирана със средства по линия на REACT-EU), общият бюджет на програмата възлиза на 3 250,31 млн. лв. Общият размер на средствата по ОПИК, насочени към мерки за справяне с кризата, предизвикана от COVID-19, е над 1 020 млн. лв.

Съгласно Решение № 453 на МС от 27.06.2023 г. за възстановяване на разходи чрез прилагане на извънредните мерки за използване на фондовете в подкрепа на малки и средни предприятия, които са особено засегнати от увеличения на цените на енергията (инициативата SAFE) 50 000 000 евро свободен ресурс по линия на ОПИК (генериран от спестявания, финансови корекции и необявен ресурс) е използван за включване в посочената инициатива.

***Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне***

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

1. **Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.**

* Дефинира и разработва критерии за избор на операции по отделните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма.

През отчетния период Комитетът за наблюдение (КН) на ПКИП, който изпълнява функции и на Комитет за наблюдение на ОПИК, е одобрил **изменения в Методологията и критериите за подбор на операции** по следните процедури по ОПИК:

- Изменение на Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ **BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“**;

- Изменение на Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ **BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“**;

- Изменение на Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерство на туризма“;

- Изменение на Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерство на туризма (МТ)“.

* С Решение № C (2023) 7972 от 21 ноември 2023 г. Европейската комисия официално одобри предложението на Управляващия орган за изменение в [Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г .](https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2023/11/programme_2014bg16rfop002_8_1_bg.pdf), относно създаването на две нови  Приоритетни оси (ПО): ПО 8 „Подкрепа за МСП чрез SAFE“ (ЕФРР) и ПО 9 „Подкрепа за МСП чрез SAFE (REACT EU)“, в рамките на които са осигурени средства в размер над 50 000 000 евро за подкрепа на малки и средни предприятия, които са били особено засегнати от увеличенията на цените на електрическа енергия в резултат на войната в Украйна. Със Заповед № РД-02-16-1697/07.11.2023 г. на Ръководителя на УО на ОПИК е утвърден пакет документи за провеждане на процедура чрез директно предоставяне № BG16RFPR002-8.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE)” по Приоритетни оси 8 и 9 на ОПИК. Процедурата е обявена с бюджет в размер на 53 149 882,00 евро (103 952 133,72 лв.) свободен ресурс, който е формиран от спестявания, финансови корекции и необявен ресурс. Договорът с конкретния бенефициент - Фонд „Сигурност на eлектроенергийната система” е сключен на 15.11.2023 г., като средствата по него се използват за възстановяване на допустими разходи в изпълнение на Националните програми от 2022 г. за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия - МСП за увеличените им разходи за електрическа енергия за периода 1 февруари – 30 септември 2022 г.
* Сформира оценителни комисии по обявени процедури за подбор на проекти.

**Приключили оценки по обявени процедури и сключени договори по ОПИК, ПКИП, НПВУ и ПНИИДИТ:**

**BG16RFPR002-8.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE)” (ОПИК):**

Със Заповед № РД-02-16-1705/09.11.2023 г. на Ръководителя на УО на ОПИК е определен състав на оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-8.001-0001 „Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка, прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE)“, подадено на 09.11.2023 г. по процедурата за директно предоставяне. Проектното предложение е одобрено и с конкретния бенефициент Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (Министерство на енергетиката) е сключен административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК на стойност до 103 952 133,72 лв.

**BG16RFPR001-1.002 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“ (ПКИП):**

На 31.05.2023 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Общият размер на предоставяната безвъзмездна помощ е 9 993 101,37 лв.

Със Заповед № РД-02-16-1456/18.07.2023 г. на Ръководителя на УО на ПКИП е определена оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадено проектно предложение с рег. № BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. На 11.08.2023 г. е сключен административен договор за предоставяне на БФП с конкретния бенефициент на обща стойност 9 993 101.37 лв.

**BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ (НПВУ):**

Със Заповед № РД-02-16-645/29.12.2022 г. на Ръководителя на СНД е определен състав на оценителна комисия, която да извърши разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения, подадени по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансирана със средства от Програма за икономическа трансформация в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост.

Процедурата е обявена на 17.10.2022 г. със Заповед № РД-02-16-212/17.10.2022 г. на Ръководителя на СНД. Общият бюджет на процедурата е 30 600 000 лв. с краен срок за подаване на проектните предложения до 16:30 часа на 19.12.2022 г. До крайния срок за подаване на предложенията по процедурата са постъпили над 7 699 броя проекта, с обща стойност на заявеното финансиране в размер на над 146 млн. лева. В оценка са включени 7 478 броя предложения за изпълнение на инвестиции.

Оценката на предложенията е извършена в периода 03.01.2023 г. – 14.02.2023 г. и е приключена в рамките на нормативно установения срок. От оценените общо 7 478 броя предложения за изпълнение на инвестиции 1 599 броя са одобрени за финансиране, с обща стойност на одобрените за предоставяне средства от Механизма в размер на 30 590 682 лева. Оценителният доклад е представен на Ръководителя на СНД и е одобрен от него на 21.02.2023 г.

1568 броя административни договори с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по тях на стойност 30 041 122.00 лв. **BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” (НПВУ):**

Със Заповед № РД-02-16-1241/22.05.2023 г. на Ръководителя на СНД е определен състав на оценителна комисия, която да извърши разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения, подадени по процедура **BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”**, финансирана със средства от Програма за икономическа трансформация в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост.

Процедурата е обявена на 14.02.2023 г. със Заповед № РД-02-16-61/14.02.2023 г. на Ръководителя на СНД. Общият бюджет на процедурата е 200 000 000 лева с краен срок за подаване на предложенията до 16:30 часа на 15.05.2023 г. До крайния срок за подаване на проектите по процедурата са постъпили общо 562 броя предложения, като в оценка са включени 527 броя предложения за изпълнение на инвестиции с обща стойност на заявената по тях безвъзмездна помощ в размер на 148,5 млн. лева.

Броят на предложенията за изпълнение на инвестиции, които са предложени да бъдат финансирани е 421 броя. Общата препоръчана от комисията сума на финансовите средства от Механизма на одобрените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции е в размер на 118 552 824,00 лв.

През отчетния период по процедурата са сключени общо 382 броя договори за финансиране, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 106 659 950,70 лв.

**BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ (НПВУ):**

Със Заповед № РД-02-16-1245/23.05.2023 г. на Ръководителя на СНД е определен състав на оценителна комисия за оценка и класиране на подадени предложения за изпълнение на инвестиции по първи краен срок за кандидатстване (12.05.2023 г., 16:30 часа) на процедура за директно предоставяне на средства от крайни получатели, получили висока оценка "над праговете" от Европейската комисия, но неполучили европейско финансиране BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“, Инвестиция 1, К2.И1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“ по компонент „Научни изследвания и иновации“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общият размер на средствата по процедурата е 118 560 000 лв. През 2024 г. е предвидено по процедурата да бъде обявен втори краен срок за кандидатстване.

В рамките на първи краен срок са получени общо 18 броя предложения за изпълнение на инвестиции, като 16 бр. от тях подлежат на оценка. Назначената по процедурата оценителна комисия е приключила работата си по оценка на предложенията и изготвения от нея Оценителен доклад е одобрен от Ръководителя на СНД. Одобрени за финансиране са 12 броя предложения с общ размер на предоставената безвъзмездна помощ на стойност 34 075 180,81 лв. С всички одобрени 12 кандидати – микро, малки или средни предприятия, отличени с „Печат за високи постижения“ са сключени договори за финансиране по процедурата.

**BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“ (ПНИИДИТ):**

На 20.09.2023 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.001 „Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове“ по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с краен срок за кандидатстване до 16:30 ч. на 23.10.2023 г., удължен впоследствие до 16:30 ч. на 08.11.2023 г. (изпратена покана до конкретен бенефициент, който не е подал проектно предложение в рамките на крайния срок, поради технически затруднения, свързани с електронния подпис на представляващия кандидата). Общият размер на одобрения бюджет по процедурата е 13 586 742,33 лева.

Със Заповед № РД-02-16-1717/14.11.2023 г. на Ръководителя на УО на ПНИИДИТ е определена оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените 4 (четири) броя проектни предложения по процедурата за директно предоставяне. Общият заявен размер на исканата от кандидатите безвъзмездна финансова помощ е на стойност 13 586 737,77 лв. Оценката на проектните предложения е извършена в периода от 14.11.2023 г. до 22.12.2023 г. След одобряване на Оценителния доклад от Ръководителя на УО на ПНИИДИТ предстои сключване на договори за предоставяне на БФП.

**BG16RFPR002-1.007 „Платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса чрез надграждането на Регистър за научната дейност, Регистър на академичния състав и Българския портал за отворена наука“ (ПНИИДИТ):**

Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент Национален център за информация и документация (НАЦИД). Общият размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 1 194 864,21 лв.

Процедурата е обявена на 10.11.2023 г. Със Заповед № РД-02-16-1743/20.12.2023 г. е определена оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпило проектно предложение от конкретния бенефициент по процедурата за директно предоставяне по ПНИИДИТ.

Към края на отчетния период, процесът по оценка не е приключен. След одобряване на Оценителния доклад от Ръководителя на УО на ПНИИДИТ предстои сключване на договор за предоставяне на БФП с конкретния бенефициент.

**BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ (НПВУ):**

На 02.06.2023 г. е обявена процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“. Срокът за кандидатстване е до 17:00 часа на 02.11.2023 г., удължен впоследствие до 17:00 часа на 16.11.2023 г. (поради изменение в пакета документи по процедурата). Общият размер на средствата по процедурата е 212 500 000 лева.

Със Заповед № РД-02-16-1723/21.11.2023 г. на Ръководителя на СНД е определена оценителна комисия, която да извърши оценка и класиране на подадените предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедурата. В рамките на крайния срок за кандидатстване са получени общо 21 броя предложения, като едно от тях е оттеглено.

Към края на отчетния период, процесът по оценка не е приключен. Оценителната комисия се намира на етап „оценка на административното съответствие и допустимостта“, който е първия етап от оценката.

**BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” (НПВУ):**

Процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели е обявена на 27.07.2023 г. с краен срок за кандидатстване до 16:30 часа на 03.10.2023 г. Общият размер на средствата по процедура е 180 000 000 лв.

В рамките на крайния срок са получени общо 885 бр. предложения за изпълнение на инвестиции, като 859 от тях са станали обект на оценка по процедурата.

Със Заповед № РД-02-16-1622/13.10.2023 г. на Ръководителя на СНД е определена оценителна комисия за оценка и класиране на подадените предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата.

Към края на отчетния период, оценката на предложенията за изпълнение на инвестиции е в своя заключителен етап. След извършване на предварителен контрол и одобряване на Оценителния доклад от Ръководителя на СНД ще се пристъпи към сключване на договори с предложените за финансиране крайни получатели – микро-, малки, средни и големи предприятия.

* Осъществява предварителен контрол на оценителните доклади, отразяващи работата на оценителните комисии за извършване на оценка на проектните предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

За отчетния период 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. e осъществен предварителен контрол на оценителни доклади:

* 1 бр. предварителен контрол на оценителен доклад по процедура № BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“
* 1 бр. предварителен контрол на оценителен доклад по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”
* Управление, контрол, мониторинг и отчетност на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и проверки на място по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В изпълнение на функциите по ОПИК, експертите от главна дирекция ЕФК са извършили следните дейности:

* + провеждане на 1 463 проверки на място по ОПИК;
  + връчени одитни доклади и доклади от проверки на място:
* 1 бр. предварителен доклад относно извършен Девети одит на системите по ОПИК, извършен от ИА ОСЕС;
* 1 бр. окончателен доклад относно извършен Девети одит на системите по ОПИК, извършен от ИА ОСЕС;
* 1 бр. окончателен одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Ефективни и прозрачни използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID 19 икономически мерки ма микро, малки и средни предприятия за периода от 01.02.2020 до 31.03.2021 г.“, извършен от Сметна палата на Република България;
* 1 бр. окончателен одитен доклад от извършен одит "Администриране на нередности", извършен от Сметна палата на Република България;
* 1 бр. окончателен доклад от Одитна мисия на Европейската комисия по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (Audit No DAC414BG1021).
* 1 бр. предварителен одитен доклад от извършен планов одитен ангажимент № ОА-2301/У „Оценка на осъществения вътрешен контрол от УО при изпълнение на дейностите по договори по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за периода от 2018 г. до момента на стартиране на одита“ от Дирекция „Вътрешен одит“;
* 1 бр. окончателен доклад от извършен планов одитен ангажимент № ОА-2301/У „Оценка на осъществения вътрешен контрол от УО при изпълнение на дейностите по договори по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за периода от 2018 г. до момента на стартиране на одита“ от Дирекция „Вътрешен одит“;
* 1 бр. предварителен одитен доклад от извършен от ИА ОСЕС одит на системите по Националния план за възстановяване и устойчивост в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа;
* 1 бр. окончателен одитен доклад от извършен от ИА ОСЕС одит на системите по Националния план за възстановяване и устойчивост в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа;
* 1 бр. предварителен одитен доклад No PFIU-BG-Q4-2022 на български език от извършен от ЕК системен одит на предприетите мерки за защита на финансовите интереси на Съюза по Плана за възстановяване и устойчивост на България;
* 1 бр. окончателен одитен доклад No PFIU-BG-Q4-2022 на български език от извършен от ЕК системен одит на предприетите мерки за защита на финансовите интереси на Съюза по Плана за възстановяване и устойчивост на България;
* 30 бр. предварителни одитни доклади от извършен от ИА ОСЕС одит на операциите за първи и втори период на 2023 г.;
* 30 бр. окончателни одитни доклади от извършен от ИА ОСЕС одит на операциите за първи и втори период на 2023 г.;
  + Регистрирани сигнали за нередности - 88 бр.;
  + Регистрирани нередности - 29 бр.;
  + Възражения/жалби - 1 бр.

1 бр. по процедура BG16RFOP002-2.115;

**\* По Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономиката” 2007 – 2013 са:**

* + Регистрирани сигнали за нередности – 0 бр.;
  + Регистрирани нередности - 0 бр.

**\* По Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия”:**

* + Регистрирани сигнали за нередности - 0 бр.;
  + Регистрирана нередност – 0 бр.

**Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020:**

**Бюджетни линии за периода 2021-2023 г. по Процедура чрез директно предоставяне на БФП въз основа на финансов план за бюджетни линии BG16RFOP002-5.005 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“:**

В изпълнение са 3 бр. бюджетни линии за периода 01.01.2021-31.12.2023 г. В отдел „Публичност и техническа помощ” текущо се извършва координация, управление, контрол и отчитане в ИСУН 2020 на договорите с изпълнители, сключени след провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Изготвен е план за 2023 г. с идентифицираните в ГД ЕФК процедури за възлагане на обществени поръчки. Изготвят се технически и финансови отчети и искания за плащане по 3 бр. бюджетни линии в модула за електронно управление и отчитане от бенефициента в ИСУН 2020.

1. Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0009 „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики“:

* Изготвени от екипа и въведени в ИСУН 2020 5 бр. искане за междинно плащане (от ИП 8 до ИП 12), ведно с междинни технически и финансов отчет;
* Извършен е контрол на изпълнението и отчитането в ИСУН 2020 на 15 бр. договори с външни изпълнители. Подредени, проверени, сканирани и въведени в ИСУН 2020 са 10 броя изпълнители, сключените договори и 8 бр. досиета с оригиналната документация на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, разходи по които се финансират по ос 5 „Техническа помощ“ на ОПИК 2014-2020 г.;
* Изготвени финансови анализи и извършени актуализации на бюджета за планираните разходи за 2023 г.

2. Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0010 „Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение":

* Извършена координация, контрол на изпълнението и отчитане на 1 бр. договор с външен изпълнител по бюджетната линия;
* Изготвен финансов анализ и извършена актуализация на бюджета за планираните разходи за 2023 г. Подадени в ИСУН 2020- 2 бр. Искане и обосновка за изменение на финансовия план; Изменените финансови планове са одобрени от УО на ОПИК в качеството на звено, предоставящо БФП по ос 5 „Техническа помощ”;
* Изготвени от екипа и въведени в ИСУН 2020 1 бр. искане за междинно плащане (ИП 5), ведно с междинни технически и финансов отчет и сканирани отчетни документи към тях.

3. Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0011 „Финансиране на основни и допълнителни възнаграждения на служителите от УО (вкл. осигурителни и здравни вноски) и всички съпътстващи ги разходи съгласно националното законодателство и съществуващите добри практики“:

* Изготвени от екипа и въведени в ИСУН 2020 са 7 бр. искания за междинни плащания (ИП 18, ИП 19, ИП 20, ИП 21, ИП 22, ИП 23, ИП 24), ведно с финансов отчет и сканирани отчетни документи към тях по бюджетната линия;
* Изготвен финансов анализ и актуализация на бюджета съгласно ЗУСЕСИФ, на базата на които е изготвено и подадено в ИСУН 2020 2 бр. искане и обосновка за изменение на финансовия план, с което се увеличава общия бюджет на бюджетната линия. Изменените финансови планове са одобрени от УО на ОПИК в качеството на звено, предоставящо БФП по ос 5 „Техническа помощ”.

**Приоритет 3 „Техническа помощ“ на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027:**

Изготвени, подадени проектни предложения и формуляри за кандидатстване с приложени документи в ИСУН 2020. Одобрени са и са издадени съответните Заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по следните бюджетни линии, както следва:

1. Бюджетна линия № BG16RFPR001-3.001-0001 „Финансиране на основни и допълнителни възнаграждения на служителите на УО и всички други съпътстващи ги разходи съгласно националното законодателство и съществуващите добри практики“;

- Изготвен от екипа и въведен в ИСУН 2020 2 броя искане за плащане /ИП 1 авансово и ИП 2 междинно/ .

2. Бюджетна линия № BG16RFPR001-30010002 „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и подбора на проекти, и контрола на ПКИП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики";

* Изготвени от екипа и въведени в ИСУН 2020 2 бр. искане за междинно плащане (ИП 1 и ИП 2), ведно с междинни технически и финансов отчет;
* Извършен е контрол на изпълнението и отчитането в ИСУН 2020 на 17 бр. договори с външни изпълнители. Подредени, проверени, сканирани и въведени в ИСУН 2020 са 11 броя изпълнители, сключените договори и 10 бр. досиета с оригиналната документация на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, разходи по които се финансират по приоритет 3 „Техническа помощ“ на ПКИП;
* Изготвени финансови анализи и извършени актуализации на бюджета за планираните разходи за 2023 г.

3. Бюджетна линия № BG16RFPR001-3.001-0003 „Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране на ПКИП, критериите , правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение“.

* ИИзготвен от екипа и въведен в ИСУН 2020 1 бр. искане за плащане/ ИП 1 авансово/.
* Извършен е контрол на изпълнението и отчитането в ИСУН 2020 на 17 бр. договори с външни изпълнители.
* Извършени финансови анализи и актуализации на бюджета за планираните разходи.
* Финансово управление и плащания по договорите за безвъзмездна помощ;
* ОПИК

През отчетния период са извършени плащания на стойност 380 661 031.80 лв., като 3 807 682.05 лв. са по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, 131 138 995.16 лв. по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, 224 168.07 лв. по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, 5 662 989.52 лв. по Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ”, 1 980 428.06 лв. по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“, 139 561 246.72 лв. по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“, . 66 359 476.29 по Приоритетна ос 8 „Подкрепа за МСП чрез Инструмента SAFE“ и 31 926 045.93 лв. по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE REACT EU“.

* ПКИП

През отчетния период са извършени плащания на стойност 397 286 283.51 лв., като 211 432 666.85 лв. са по Приоритетна ос 1 „Иновации и растеж“, 169 385 561.12 лв. по Приоритетна ос 2 „Кръгова икономика“ и 16 468 055.54 лв. по Приоритетна ос 3 „Техническа помощ“.

* ПНИИДИТ

През отчетния период са извършени плащания на стойност 35 224 662.65 лв., като всички са по Приоритетна ос 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“.

* НПВУ

През отчетния период са извършени плащания на стойност 201 738 568.57 лв., като 13 590 857.66 лв. са по Инвестиция К2.И1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“ и 188 147 710.91 лв. по Инвестиция К3.И2 „Програма за икономическа трансформация“.

* Изготвя и координира годишни и окончателни доклади за изпълнението на оперативната програма и ги представя пред Европейската комисия;

Изготвени са **Годишните доклади за напредъка за 2022 година по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Инициатива за МСП“**. Годишните доклади са одобрени на 26 май 2023 г. на Второто официално заседание от Комитета за наблюдение на ПКИП и са изпратени на 31.05.2023 г. на ЕК. Докладите са допустими и са одобрени от ЕК на 04.09.2023 г.

* Организиране на публични и информационни събития – информационни кампании, семинари, кръгли маси, конференции, изложби, изложения, семинари за стимулиране на публичната подкрепа и отговорност за предлаганите инвестиции.

В рамките на отчетния период са организирани и проведени следните мероприятия:

- 08.02.2023 г. Организация и подпомагане провеждането на КН на ПКИП;

- Организиране и провеждане на он-лайн среща по процедура „Печат за високи постижения“;

- Организирани и проведени две срещи за финансови инструменти;

- 13.03.2023 г. Организация и подпомагане провеждането на КН на ПНИИДИТ;

- От 21.03. до 30.03.2023 г. организиране и провеждане на информационна кампания в градовете Пловдив, Русе, Варна и Бургас по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по НПВУ;

- 04.04.2023 г. Организиране и провеждане на откриващо събитие на ПНИИДИТ. Среща с научната общност;

- 06.04.2023 г. Организиране и провеждане на инфо ден в гр. София и на 27.04.2023 г. организиран и проведен он-лайн инфо ден по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по НПВУ;

- Организирана и проведена среща в СТП с кметовете и обл.управители на тема „Индустриални зони“ и представяне на програмите и НПВУ;

- 26.05.2023 г. Организация и подпомагане провеждането на он-лайн КН на ПКИП;

- Организиране и провеждане на среща за действащото финансиране за ЕЦИХ, ПНИИДИТ.

- 03.07.2023 г. – организиран и проведен он-лайн информационен ден за индустриалните зони в БГ;

- 11.07.2023 г. – организационно подпомагане провеждането на он-лайн заседание на КН на ПНИИДИТ;

- 12.07.2023 г. организиране и провеждане на среща на мисията на ЕК в БГ, във връзка с изпълнението на ПВУ;

- 13.07.2023 г. организиране и провеждане на информационно събитие за представяне на резултатите от оценката на приноса на подкрепата от ЕСИФ за постигане на целите на ОПИМСП;

- от 04.09. до 11.09.2023 г. - организирана и проведена информационна кампания по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”;

- - 25.10.2024 г. участие в информационна кампания „Европа за България“;

- 16 и 17.11.2023 г. - организиране и подпомагане провеждането на заседанията на КН на ПКИП и ПНИИДИТ, включително и онлайн;

- На 21.11.2023 г. ЕИФ и МИР проведоха информационен ден във връзка с публикуваната покана за изразяване на интерес за избор на финансови посредници в рамките на Капиталовия фонд за възстановяване по НПВУ (дялови инструменти за растеж, иновации и инфраструктура), на който бяха представени инвестиционните цели на инструментите, както и общ преглед на процеса на кандидатстване и подбор за заинтересованите мениджъри на фондове.

- От 06 до 15.12.2023 г. организиране и провеждане на информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.003„Внедряване на иновации в МПС“ в гр. Враца, Видин, Добрич, Шумен и Варна.

**Приемна на ГД ЕФК:**

С цел осигуряване на ефективно предоставяне на актуална информация и разяснения относно програмите и НПВУ на граждани, потенциални кандидати и бенефициенти, е обезпечено функциониране на **Приемна за граждани**, като имейла и телефона за контакт са публикувани на сайта на ОПИК.

Ежедневно предоставяне на информация и разяснения относно програмите и НПВУ на граждани, потенциални кандидати и бенефициенти. За отчетния период са постъпили и обработени:

* на интернет страницата на УО на ОПИК/ОПИМСП са осъществени общо 44 публикации;
* Единния инф. портал EUFUNDS – 840;
* МИР – 91.

* Разпространение на документация, информация и материали, свързани с изпълнението на програмите и НПВУ;
* ежедневно публикуване на информация в социалните медии – ФБ, YouTube и LinkedIn;
* изработка на рекламни аудио-визуални материали по програмите и ПВУ и публикуването им в социалните мрежи и на интернет страницата на МИР;
* Създаване на 2 информационни видео клипа и публикуването им в социалните мрежа;
* Създаване на 2 рекламни аудио клипа и излъчването им в ел. медии /радиа/
* Изготвени публикации във фейсбук 222;
* Изготвени публикации в LinkedIn – 102;
* Изготвени публикации в YouTybe – 42;
* изработка на рекламни аудио-визуални материали по програмите и ПВУ и публикуването им в социалните мрежи и на интернет страницата на МИР;
* Изграждане на контактни форми за Нередности в сайта на ОПИК и на интернет страницата на МИР;
* регулярно поддържане на секциите на програмите и НПВУ на интернет страницата на МИР с актуална информация;
* подновяване на услугите /хостинг и SSL сертификати/ за сайта на ОПИК;
* Създадени информационни флаери за проведени информационни дни по ПНИИДИТ и ПКИП;
* Изготвени отговори на медийни въпроси и изготвени опорни точки за интервюта на министъра на иновациите и растежа;
* Писане и изпращане на прессъобщения до медиите и заинтересованите страни и организации за дейността на ГД ЕФК и процедурите за подкрепа на бизнеса;
* организиране и изпълнение на участие на ръководството на ГД ЕФК в различни електронни медии;
* организиране и изпълнение на участие на експерти от ГД ЕФК в различни електронни медии;
* организация и заснемане на 11 еп. на подкаст;
* Актуализиране и поддръжка на интернет страница/подстраници като ключов комуникационен канал:

**Интернет страницата на ОПИК - www.opic.bg и на Подстраниците на ОПИК и ОПИМСП на Единния информационен портал за СКФ www.eufunds.bg/bg/opic** се актуализират регулярно, като се публикуват новини, документи и информация, подадени по компетентност от всички отдели на УО за изпълнение на ОПИК 2014-2020 и отделните процедури за предоставяне на БФП – отворени за кандидатстване процедури, отговори на въпроси по отворените процедури, списъци с одобрени, резервни и отхвърлени кандидати, сключени договори, информация относно изплатените средства, информация за дейността и решенията на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП, за изпълнение на подхода ВОМР, указания и ръководства на УО към кандидати и бенефициенти и т.н.

- осъществени са общо 129 публикации;

- предприети са действия и е подновен хостинг план "СуперХостинг" (opicbgsh) за 1 година (от 08.07.2023 г. до 08.07.2024 г.); RapidSSL за домейн www.opic.bg за 1 година (от 30.06.2023г. до 30.06.2024 г.), включително Managed SSL за домейн www.opic.bg за 1 година (от 30.06.2023 г. до 30.06.2024 г.); подновявем хостинг план “Супер Хостинг“ (dmagency) за интернет страницата ОПРКБИ – (www.opcompetitiveness.bg) за срок от 2 години (от 11.08.2022 г. до 11.08.2024г.);

- изготвена докладна записка за сключване на договор за осигуряване на софтуерно решение за дистанционна комуникация и провеждане на онлайн събития ( „Orak eGov-Box“);

- изграждане и въвеждане на съдържание на федерираните портали на ПКИП и ПНИИДИТ в новия Единен информационен портал за СКФ в България;

- изготвяне на текстови и видео указания за работа със сайтовете на ОПИК, МИР, федерираните портали на ПКИП и ПНИИДИТ;

-създадени са секции на ПКИП, ПНИИДИТ и НПВУ в страницата на МИР, които се актуализират ежедневно при необходимост и подлежат на доразработване;

Създадени страници със съответните бутони за подаване на анонимни и неанонимни сигнали за сериозни нередности в страниците на ОПИК и на МИР и на Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в страницата на МИР;

* осъществени са общо 129 публикации- ОПИК-44, Единен информационен портал EUFUNDS- 40, МИР- 45;
* Публикации, бюлетини, брошури, постери, наръчници и др.
* разпространени 2 100 бр. рекламни печатни информационни материала по ОПИК;
* Поръчка по реда на ЗОП с предмет „Дизайн и изработване на рекламни и печатни информационни материали за популяризиране на ПКИП, ПНИИДИТ и ПВУ“ по две обособени позиции.Участия в предавания, разработване и разпространение на информационни филми и клипове, реклами и други медийни събития;
* Участия на директорите на ГД ЕФК в ефира на БНР, телевизия „БГ он еър“, списание „Банкер“ и др.;
* организиране, заснемане, обработка и разпространение на 12 епизода на подкаст по Договор №РД-02-29-78/18.11.2022 г. с предмет за „Организиране, създаване и разпространение в най-популярните социални платформи на подкаст епизоди за повишаване на информираността по ОПИК, ПКИП, ПНИИДИТ и НПВУ“;
* Регулярно актуализиране и създаване на съдържание в профилите на ГД ЕФК в социалните мрежи.
* Анализи и допитвания до общественото мнение - фокус групи, анкети, социологически проучвания и др.

- през отчетния период е стартирала подготовката на Техническа спецификация за възлагане на поръчка по реда на ЗОП с предмет „Социологически проучвания за установяване на обществената осведоменост за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. като цяло и за отделните процедури“;

- сключен Договор с предмет „ Преглед на медийно пространство (вестници, списания, интернет, сайтове, телевизия и радиа, социални медии) за възможностите за популяризиране на ПКИП, ПНИИДИТ и НПВУ“ с Финансова Информационна Агенция“ ЕООД. Изпълнението е приключило.

* Организиране и провеждане на обучения, в подкрепа на капацитета на кандидати и бенефициенти с цел улесняване изпълнението на ОПИК в т.ч. идентифициране, адаптиране и прилагане на добри практики от други държави-членки на ЕС, съвместни инициативи и модели;

През 2023 г. 95 служители от ГД ЕФК са взели участие в 15 обучения в страната, по теми свързани с управлението на средствата от ЕСИФ и други свързани с функциите на изпълняваната длъжност.

През отчетния период е:

* разработен и изпратен към дирекция „Правна“ на МИР проект на документация за поръчка с предмет: „Дизайн и изработване на рекламни и печатни информационни материали за популяризиране на ПКИП, ПНИИДИТ и ПВУ“ по две обособени позиции;
* осъществен предварителен контрол от дирекция „Национален фонд“, на процедура с предмет: „Дизайн и изработване на рекламни и печатни информационни материали за популяризиране на ПКИП, ПНИИДИТ и ПВУ“ по две обособени позиции" за което в ГД ЕФК е получено становище;
* отразени препоръки от предварителен контрол в изготвените проекти на документи за откриване на процедура с предмет: „Дизайн и изработване на рекламни и печатни информационни материали за популяризиране на ПКИП, ПНИИДИТ и ПВУ“ по две обособени позиции", като съответните документи са публикувани в електронната деловодна система за съгласуване и подпис, а именно проект на Решение по чл. 22, ал. 1 от ЗОП и целия пакет документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка..
* Изготвяне и изпълнение на оценки, анализи и планове за действие за укрепване на административния капацитет на кандидатите /бенефициентите на ОПИК;

През отчетния период е изготвена оценка на приноса на подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за постигане на целите на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.“, в изпълнение на договор № РД-02-29-3 от 19.01.2023 г., с изпълнител „СИГМА МЕТРИКС“ ДЗЗД

Изготвени са Анализ на заетостта на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при изпълнение на функциите, определени в устройствения правилник на министерството на иновациите и растежа методика за разпределение на финансираните от съответните европейски фондове и Механизма за възстановяване и устойчивост административни разходи на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" (ГД ЕФК) във връзка с изпълнението на функциите ѝ на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г. (ОПИК), Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 г. (ПКИП), Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), и Структура за наблюдение и докладване по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)“, по договор № РД-02-29-11 от 02.03.2023 г. с изпълнител „Агенция Стратегма“ ООД.

* Анализ на нуждите и очакванията на отделните групи кандидати/ бенефициенти по ОПИК с оглед по-добро фокусиране на Програмата по отношение на трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени.

С оглед напредналия етап на изпълнение на ОПИК 2014-2020 и пренасочването на всички свободни ресурси по програмата към мерки в отговор на икономическите последици от пандемията COVID-19 и преодоляване на негативните последици от миграционния натиск в резултат на военния конфликт в Република Украйна, през отчетния период не са извършвани подобни анализи.

* Мониторинг и контрол на проекти по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

* Финансово управление и отчитане на възстановени суми по нередности;
* През отчетния период са възстановени суми по нередности в размер на 15 707,29 лв. главница и 510.86 лв. лихва.

\* ***Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране***

Средства за проекти, изпълнявани от ГД „ЕФК“ по Приоритетна ос „Техническа помощ“ - финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

\*\* ***Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите.***

***3.1. Мерки, финансирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)***

**Подкрепа за иновации в предприятията за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

* Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и големи предприятия за инвестиционна подкрепа, консултантски и помощни услуги за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели.

**Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“**

Процедурата е обявена на 23.12.2015 г. с общ бюджет 50 млн. евро (97 791 500 лв.)

* сключени общо 155 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на безвъзмездна финансова 114 872 641,90 лв.;
* прекратени 7 договора за безвъзмездна финансова помощ;
* приключили са общо 148 договора за безвъзмездна финансова помощ (с извършени окончателни плащания);
* изплатени по процедурата общо 109 507 733.35 лв. безвъзмездна финансова помощ, извършените плащания през отчетния период са в размер на 964 647.60 лв.;
* постъпили отчети през отчетния период - 1;
* по процедурата са извършени 5 посещения на място за отчетния период.

**Процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”**

Процедурата е обявена на 28.06.2017 г. с краен срок за кандидатстване 27.09.2017 г. и с общ размер на безвъзмездната финансова помощ на стойност 68 454 050,00 лева. Процедурата е насочена към разработване на продукти (стоки или услуги) или процеси, попадащи в обхвата на тематичните области на ИСИС от съществуващи предприятия.

* сключени общо 154 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на безвъзмездна финансова 67 729 911,63 лв.;
* прекратени 10 договора за безвъзмездна финансова помощ;
* няма договори в изпълнение;
* приключили са 144 договора за безвъзмездна финансова помощ (с извършени окончателни плащания);
* изплатени по процедурата общо 59 988 395.91 лв. безвъзмездна финансова помощ, от тях 761 057.51 лв. през отчетния период;
* през отчетния период са постъпили 5 междинни и финални отчета за плащане;
* по процедурата са извършени 62 посещения на място за отчетния период.

**Процедура BG16RFOP002-1.016 „ Развитие на иновационни клъстери”**

Процедурата е обявена на 26.07.2019 г. с краен срок за кандидатстване 26.10.2019 г. и с общ размер на безвъзмездната финансова помощ на стойност 29 924 199 лева. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

* сключени общо 13 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на безвъзмездна финансова 12 323 679,71 лв.;
* прекратен 1 договор за безвъзмездна финансова помощ;
* 1 договор e в процес на изпълнение;
* приключили са 11 договора за безвъзмездна финансова помощ (с извършени окончателни плащания);
* изплатени по процедурата общо 10 790 648.61 лв. безвъзмездна финансова помощ, от тях 217 263.13 лв. през отчетния период;
* през отчетния период е постъпил 1 отчет за плащане;
* по процедурата са извършени 2 посещения на място за отчетния период.

1. **Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството**

* Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства.

**Процедура BG16RFOP002-2.024** **„Насърчаване на предприемачеството“**.

Процедурата е обявена за кандидатстване на 20.06.2018 г. с два крайни срока - 05.09.2018 г. и 07.11.2018 г. Индикативният бюджет на процедурата е 34.37 млн. евро. Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Допустими кандидати са стартиращи МСП.

* сключени общо 353 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на безвъзмездна финансова 61 963 437,73 лв.;
* прекратени 41 договора за безвъзмездна финансова помощ;
* 1 договор в изпълнение;
* приключили са 311 договора за безвъзмездна финансова помощ (с извършени окончателни плащания);
* през отчетния период са постъпили 5 междинни и финални отчета за плащане;
* изплатени 54 643 457.88 лв. безвъзмездна финансова помощ, от тях 95 358.54 лв. - възстановени през отчетния период.
* през отчетния период са извършени 230 проверки на място

Дялови и квазидялови инвестиции, осигуряващи начален капитал, капитал за стартиращи предприятия и предприятия в ранна фаза на развитие

**Инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“**

Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) е инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и развитие и подобряване на предприемаческата екосистема в България. Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са **70,9 млн. евро (138,66 млн. лв.)**, които са разделени в три подфонда. Към 31.12.2023 г. по предварителни данни на ФМФИБ са реализирани инвестиции в 330 крайни получатели на обща стойност 150 млн. лева, от които 107,48 млн. лева са средства от ОПИК.

**Инструмент „Фонд за рисков капитал“**

Фондът за рисков капитал (ФРК), с размер на публичния ресурс от **33,3 млн. евро** **(65,1 млн. лв.)**, се управлява от „Морнингсайд Хил“ ООД, чиито ангажимент е да осигури частно съфинансиране възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите в крайни получатели. Към 31.12.2023 г. финансовият посредник е реализирал инвестиции в 22 крайни получатели на обща стойност 74,7 млн. лева, от които 55,8 млн. лева са средства от ОПИК.

1. **Инвестиции за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производството**

*Дейности* за предоставяне на продукта/услугата:

* Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за технологично обновление на МСП и развитие на клъстерите.

**Процедура BG16RFOP002-2.040** **„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“**.

Процедурата е обявена за кандидатстване на 17.12.2018 г. Индикативният бюджет на процедурата е 146 687 250 лева/75 млн. евро, който впоследствие е увеличен с 34.76 млн. евро. Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

* сключени общо 489 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на безвъзмездна финансова 200 137 275,6 лв.;
* прекратени 29 договора за безвъзмездна финансова помощ;
* 1 договор в изпълнение;
* приключили са 459 договора за безвъзмездна финансова помощ (с извършени окончателни плащания)
* през отчетния период е постъпил 1 отчет за плащане;
* изплатени по процедурата общо 195 093 059.46 лв. безвъзмездна финансова помощ. През отчетния период са извършени плащания на стойност 79 332.71 лв.
* през отчетния период са извършени 257 проверки на място

1. **Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)**

**Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.**

Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 12.05.2020 г. с краен срок за кандидатстване 15.06.2020 г. Общият бюджет на процедурата възлиза на 88 453 495,45 евро (173 000 000 лв.). След одобрение от Комитета за наблюдение бюджетът е увеличен, така че да покрие всички допустими кандидати. След увеличението бюджетът възлиза на 192 млн. лева.

* сключени общо 23 621 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на безвъзмездна финансова 191 182 213,00 лв.;
* прекратени 102 договора за безвъзмездна финансова помощ;
* няма договори в изпълнение;
* приключили са 23 519 договора за безвъзмездна финансова помощ;
* изплатени по процедурата общо 191 376 709.58 лв. безвъзмездна финансова помощ. През отчетния период са възстановени средства в размер на 194 445.46 лв.;
* през отчетния период са постъпили 22 финални отчета за плащане;
* няма извършени посещения на място за отчетния период.

**Дългов инструмент: Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 /Програма „Възстановяване“.**

Инструментът цели да подпомогне бизнеса чрез банково кредитиране за покриване на непосредствените нужди от оборотни и/или инвестиционни средства, настъпили като последствие от COVID-19 пандемията. Средствата от ОПИК, предвидени за гаранции са в размер на **166 245 550 лв. (85 млн. евро).** По данни на ФМФИБ към 30.06.2023 г. са договорени кредити с 1070 предприятия на стойност 441 млн. лева (от които усвоени – 420 млн. лева), с размер на издадената гаранция - 161 млн. лева. . Актуални данни за изпълнението на инструмента към 31.12.2023 г., съгласно спецификата на отчитането, ще бъдат предоставени в края на м. март 2024 г.

Поради изявеният сериозен интерес към получаване на допълнителен ресурс по гаранционната схема от страна на банките, продиктуван от успешната реализация на пазара, продължаващото търсене от страна на МСП на подкрепа за преодоляване на последиците от кризите, предизвикани от COVID-19 и от агресията на Русия срещу Украйна, през септември 2023 г. ФМФИБ подписа споразумения за предоставяне на допълнителен ресурс в размер на 84.5 млн. лв. към гаранционния лимит на банките партньори изпълняващи Програма "Възстановяване“. Максималният обем на портфейла е в размер на 211 млн. лв., които да бъдат договорени с кредитополучателите до края на 2023 г.

В допълнение, на 21.12.2023 г. УО подписа анекс към споразумението с ФМФИБ за предоставяне на нов допълнителен ресурс в размер на 4 936 115‬ лв. – неусвоени средства по Инструмента SAFE, които не могат да бъдат заявени от бенефициентите в рамките на срока за допустимост. Предвид възможността за прилагане на 15% гъвкавост при изчисляване на окончателното салдо по ОПИК, бе взето решение неусвоените средства да се използват за покриване на допустими разходи за гаранции по Програма "Възстановяване“.

**Процедура BG16RFOP002-6.002** **„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“**

* сключени общо 842 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на безвъзмездна финансова 70 342 536,86 лв.;
* прекратени 104 договора за безвъзмездна финансова помощ;
* 38 договорa в изпълнение;
* приключили 700 договора за безвъзмездна финансова помощ (с извършени окончателни плащания);
* изплатени по процедурата общо 65 012 872.16 лв. безвъзмездна финансова помощ, от тях 63 830 750.72 през отчетния период;
* през отчетния период са постъпили 727 финални отчета за плащане;
* през отчетния период са извършени 774 проверки на място.
* Дялови и квазидялови инвестиции за подпомагане на предприятия с висок потенциал за растеж.

**Инструмент „Фонд Мецанин/Растеж“**

По инструмент „Фонд Mецанин/Растеж“ през януари 2021 г. е подписано оперативно споразумение с фонд мениджъра „Бългериан Мецанин Партнърс“ ДЗЗД, който в края на 2021 г. регистрира алтернативен инвестиционен фонд - СИЛВЪРЛАЙН ПАРТНЪРС - ФОНД КД. Средствата от ОПИК за инструмента са **38,5 млн. евро (75.3 млн. лв.)**. По предварителни данни на ФМФИБ, към 31.12.2023 г. финансовият посредник е реализирал 9 инвестиции на обща стойност 71,9 млн. лева, от които 48,8 млн. лева са средства от ОПИК.

1. **Водено от общностите местно развитие в рамките на т. 1, т. 2 и т. 3**

Обявени са общо 99 процедури за подбор на проекти с обща стойност на БФП в размер на 57 292 540.00 лв. В стратегиите за местно развитие са идентифицирани за прилагане мерки/операции с финансиране по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ с общ финансов ресурс в размер на 7 363 857.00 лева и Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ с общ финансов ресурс в размер на 49 928 683.00 лева.

Прилагането на подхода ВОМР допринася за изпълнението на следните политики на териториите на МИГ и на национално ниво: Подкрепа за иновации в предприятията за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализация; Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството; Инвестиции за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производството.

През периода не са обявявани процедури за подбор на проекти и са предприети мерки за успешното приключване на проектите в изпълнение.

* сключени са общо 212 договора за безвъзмездна финансова помощ в размер на 51 176 199,49 лева;
* прекратени са общо 10 договора за безвъзмездна финансова помощ;
* 12 договора са в изпълнение;
* общо 190 са приключените договори за безвъзмездна финансова помощ (с извършени окончателни плащания);
* изплатени са общо 48 286 462.19 лева безвъзмездна финансова помощ, от тях през отчетния период 7 710 967.29 лв.;
* през отчетния период са постъпили 53 междинни и финални отчета за плащане;
* по процедурите са извършени 82 посещения на място за отчетния период.

1. **Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП**

Подкрепа за създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП;

**Процедура BG16RFOP002-2.052 Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)**

Сключени са 2 договора в края на месец юни 2019 г. с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 6 005 934,10 лв.

* Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.052-0001-C01, който е приключен (с извършено финално плащане);
* Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.052-0002-C01, който е приключен (с извършено финално плащане).

В рамките на отчетния период са постъпили 2 отчета и са извършени 2 проверки на място.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 5 884 446.07 лв. През отчетния период по процедурата са извършени плащания на обща стойност 498 509.51 лв.

* Подкрепа за позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции.

**Процедура BG16RFOP002-2.006 - „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ".**

Сключени са 2 договора на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 9 526 106,18 лв., както следва:

* Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.006-0001-C01, който е приключен (с извършено финално плащане);
* Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.006-0002-C01, който е приключен (с извършено финално плащане).

През отчетния период са постъпили 2 отчет и са извършени 2 проверки на място.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 8 140 680.07 лв. През отчетния период са извършени плащания в размер на 1 883 122.49 лв.

* Предоставяне на институционална подкрепа на МТ за дейности, свързани с повишаване на капацитета на МСП в областта на туризма

**Процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“.**

На 09.11.2017 г. процедурата е обявена с директен бенефициент Министерство на туризма, с бюджет 9 779 150 лв. и два крайни срока - 09.03.2018 и 11.03.2019 г. По процедурата е предвидена подкрепа за създаването и функционирането на Организации за управление на туристическите райони, повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг и изграждане и внедряване на единна система за туристическа информация на национално ниво.

На 23.05.2018 г. е сключен договор със стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 5 052 041.08 лв. На 11.12.2020 г. бюджетът е увеличен с 1 000 000.00 лв. и възлиза на 6 052 041,08.

На 25.06.2019 г. е сключен втори договор със стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 4 601 318,42.

И двата договора са със статус „В процес на изпълнение“

През отчетния период е постъпил 1 отчет и няма извършени проверки на място.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 5 712 431.90 лв. През отчетния период е извършено плащане в размер на 1 644 000.00 лв..

* Подкрепа за съществуващи агенции, организации и ведомства за развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в страната.

**Процедура** **BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА "Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството“.**

Сключен е договор на стойност 3 634 845,66 лв., който е приключен след извършване на окончателно плащане през февруари 2023 г.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 3 634 838.57 лв., от тях 46 449.91 лв. през отчетния период

**Процедура** **BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“.**

Процедурата е обявена на 20.12.2019 г. с бюджет 2 700 000 лв. и краен срок за кандидатстване 20.02.2020 г. Проектът предвижда предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством внедряване на Единна система за управление, контрол и анализ на дейностите на Българския институт по метрология.

Сключен е 1 договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 2 700 000,00 лв. Договорът е в процес на изпълнение.

През отчетния период са постъпили 4 отчета. По процедурата няма извършени проверки на място.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 2 079 528.00 лв. През отчетния период са извършени 2 междинни плащания на обща стойност 1 420 934.40 лв.

**Процедура** **BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“.**

Процедурата е обявена на 02.06.2021 г., с общ бюджет 1 000 000.00 лв.

Директен бенефициент по процедурата е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Сключен е договор на стойност 1 000 000.00 лв.

През отчетния период са постъпили 2 отчета, като са извършени 2 проверки на място.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 587 218.40 лв., от тях 387 218.40 лв. през отчетния период.**Процедура** **BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“.**

Процедурата е обявена нa 14.09.2020 г. с бюджет 30 млн. лв. Проектът е насочен пряко към осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия (МСП), извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Сключен е 1 договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 30 000 000.00 лв. Договорът е в процес на изпълнение.

През отчетния период няма постъпили отчети. По процедурата не са извършвани проверки на място.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 6 000 000,00 лв. За отчетния период няма извършени плащания.

**Процедура** **BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерство на туризма (МТ)“**

Процедурата е обявена на 15.09.2020 г. с бюджет 10 млн. лв. Проектът е насочен пряко към предприемане на мерки с национално покритие, които да предоставят подкрепа на МСП, извършващи ТО и ТА дейност за осигуряване на оборотен капитал за активности, необходими за преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от COVID-19 като начин да се гарантира тяхната стабилност, устойчивост и работни места.

Сключен е 1 договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 000 000.00 лв. Договорът е в процес на изпълнение.

През отчетния период е постъпил 1 отчет. По процедурата не са извършвани проверки на място.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 2 000 000,00 лв. За отчетния период няма извършени плащания.

**Процедура** **BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“**

Процедурата е обявена на 04.01.2021 г. с бюджет 156 млн. лв.

Подписан е 1 договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на стойност 141 000 000 лв.

През отчетния период няма постъпили отчети и няма извършени проверки на място.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 106 522 773.55 лв. През отчетния период е възстановена сума в размер на 150 000.00 лв.

**Процедура** **BG16RFOP002-6.001 „Финансови инструменти по приоритетна ос 6 "Възстановяване на МСП" на ОП "Иновации и конкурентоспособност"**

След промяна на ОПИК, на 10.08.2021 г. беше подписано второ финансово споразумение, с което УО възлага на ФМФИБ управлението на допълнителни **100 млн. лв.** по линия на **REACT-EU**, за изпълнение на **гаранционен финансов инструмент – продължение на програма „Възстановяване**“. В края на 2021 г. ФМФИБ обяви процедура за избор на финансови посредници, по която са одобрени 8 банки, със 7 от които са сключени гаранционни споразумения през м. май 2022 г. По данни на ФМФИБ, към 30.06.2023 г. са договорени кредити с 589 предприятия на обща стойност 220,5 млн. лева (от които усвоени - 156 млн. лева), с размер на издадената гаранция - 88,2 млн. лева. Актуални данни за изпълнението на инструмента към 31.12.2023 г., съгласно спецификата на отчитането, ще бъдат предоставени в края на м. март 2024 г.

В допълнение, на 21.12.2023 г. УО подписа анекс към споразумението с ФМФИБ за предоставяне на нов допълнителен ресурс в размер на 730 496 лв. – неусвоени средства по Инструмента SAFE, които не могат да бъдат заявени от бенефициентите в рамките на срока за допустимост. Предвид възможността за прилагане на 15% гъвкавост при изчисляване на окончателното салдо по ОПИК, бе взето решение неусвоените средства да се използват за покриване на допустими разходи за гаранции по Програма "Възстановяване“.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 100 730 496.00 лв.

1. **Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност на предприятията**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

* Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и големи предприятия за инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, системи за енергиен мениджмънт, повторно използване на остатъчната топлинна енергия, използване на енергия от ВИ за собствено потребление, СМР за подобряване на енергийните и топлинни характеристики на производствените сгради и др. дейности, които водят до повишаване на енергийната ефективност;

**Процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“**.

Процедурата е обявена на 14.05.2016 г. с общ бюджет 90 млн. евро. Подадени са общо 941 проектни предложения, от които 1 е извън срок и 13 са оттеглени. Извършена е оценка на 927 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 720 605 424, 19 лева.

* сключени общо 452 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на безвъзмездна финансова 326 570 137,10 лв.;
* прекратени 26 договора за безвъзмездна финансова помощ;
* няма договори в изпълнение;
* приключили са 426 договора за безвъзмездна финансова помощ (с извършени окончателни плащания);
* изплатени по процедурата общо 306 617 494.80 лв. безвъзмездна финансова помощ, от тях 184 804.57 лв. през отчетния период.
* през отчетния период са постъпили 2 отчета за плащане;
* извършени са 4 проверки на място за отчетния период.

**Развитие на дългов инструмент за енергийна ефективност в предприятията**

Промените в ОПИК през 2020 г. предвид необходимостта от преодоляване на икономическите последствия, настъпили в резултат от пандемията COVID-19, доведоха до структурирането на **дълговия инструмент** *Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19*, който обедини първоначално предвиденото финансиране по ПО 1 и ПО 3 за иновации и енергийна ефективност, както и инструмента за микрофинансиране по ПО2.

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия.

**Процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.**

Процедурата е обявена на 21.11.2017 г. с бюджет 71 644 656 лв. и краен срок за кандидатстване – 23.04.2018 г. Основната цел на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на малките и средните предприятия чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

* сключени общо 89 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на безвъзмездна финансова 73 001 776,77лв.;
* 2 прекратени договора за безвъзмездна финансова помощ;
* 1 договор е в изпълнение;
* приключили са 86 договора за безвъзмездна финансова помощ (с извършени окончателни плащания);
* изплатени по процедурата общо 70 617 170.79 лв. безвъзмездна финансова помощ, от тях 39 363.50 лв. през отчетния период;
* през отчетния период няма постъпили отчети;
* извършени са 22 проверки на място за отчетния период.

1. **Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия (фаза 2) )**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждането на територията на Република България на междусистемна газова връзка България – Сърбия – фаза 2 на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия“.

**Процедура BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“**.

Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент Министерство на енергетиката (МЕ) и с индикативен бюджет в размер на 11 734 980,00 лв. Процедурата е обявена на 16.01.2018 г. Договорът е сключен на 17.05.2018 г.

По искане на конкретния бенефициент – Министерство на енергетиката, договор BG16RFOP002-4.001-0001 е прекратен на 25.03.2019 г.

**Процедура BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“.**

Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент „Ай Си Джи Би“ АД и с индикативен бюджет в размер на 76 277 370 лв.

Процедурата е обявена на 16.11.2018 г. Договорът е сключен на 21.12.2018 г. с краен срок на изпълнение 21.12.2022 г. (поради закъснения в планирания график за завършване на строителните и монтажни дейности, е подписано е допълнително споразумение за промяна на първоначалния срок на изпълнение от 30 на 48 месеца) и размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 76 277 369,90 лв.

Проектът е приключен, като през отчетния период е извършена 1 проверка на място.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 76 277 369.90 лв. За отчетния период са изплатени 4 288 292.94 лв.

**Процедура BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“**

На 07.10.2020 г. е сключен договор BG16RFOP002-4.003 „Завършване на подготвителни дейности, необходими за начало на строителството на Междусистемната газова връзка България – Сърбия” с размер на БФП от 5 468 820.00 лв. и конкретен бенефициент „Булгартрансгаз“ ЕАД.

През отчетния период е постъпил 1 отчет и е извършена 1 проверка на място.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 2 557 439.29 лв. През отчетния период е извършено плащане в размер на 1 374 696.58 лв.

1. **Мерки в подкрепа на отговора на миграционните предизвикателства, настъпили вследствие на конфликта в Украйна – Приоритетна ос 7**

**Процедура** **BG16RFOP002-7.001** **„Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерство на туризма”.**

Процедурата обявена на 08.07.2022 г. с първоначален общ бюджет 62 889 158 лв., който със Заповед на РУО от 08.09.2022 г. е увеличен на 72 226 608 лв. Сключени са два договора с конкретния бенефициент - Министерство на туризма на: договор № BG16RFOP002-7.001-0001-C01 от 14 юли 2022 г. с размер на БФП 62 889 158 лв. и договор № BG16RFOP002-7.001-0002-C01 на 07.11.2022 г. с размер на БФП 9 337 480 лв. Договор BG16RFOP002-7.001-0002-C01 на стойност 9 337 480 лв. е прекратен на 07.11.2023 г.

През отчетния период е постъпил 1 отчет и не са извършвани проверки на място.

Общо изплатените средства по процедурата са в размер на 59 157 824.00 лв., като през отчетния период няма извършени плащания.

***3.2. Мерки, финансирани по оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП)***

Инициативата за МСП е финансов инструмент, създаден на равнището на ЕС, съвместно с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, като в България той беше изпълнен чрез предоставяне на неограничени гаранции за капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП. През 2016 г. управлението на инструмента беше възложено на ЕИФ, а реалното му изпълнение стартира в края на 2016 г. с подписването на гаранционни споразумения с 10 финансови посредници. За периода 2017-2019 г., по Инициативата е генериран финансов ресурс на стойност 568 млн. евро., който е предоставен на български МСП по формата на банкови кредити. Периодът на включване на ново дългово финансиране по инструмента приключи на 31.12.2019 г.

През отчетния период е извършена оценка на приноса на подкрепата от ЕСИФ за постигане целите на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. от външен изпълнител. В заключенията си изпълнителят дава много добра оценка за изпълнението на инструмента и отчита неговия положителен ефект върху българската икономика.

Предстои финално отчитане на изпълнението на програмата към Европейската комисия.

***3.3. Мерки, финансирани по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП)***

На 03.10.2022 г. ПКИП беше официално одобрена от ЕК. Изготвена е и е одобрена от Комитета за наблюдение на ПКИП **Индикативната годишна работна програма за 2023** с общ размер на средствата, възлизащ на над 637,2 млн. лв.

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2023 през отчетния период са **разработени и са одобрени** от Комитета за наблюдение (КН) на ПКИП следните **Методология и критерии за подбор на операции** по:

- процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“;

- процедура за подбор „Разработване на иновации в предприятията“;

- процедура за подбор „Внедряване на иновации в предприятията“.

- процедура за подбор „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

**Обявени са следните процедури**:

- На 06.01.2023 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ **BG16RFPR001-3.001 Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.** по приоритет 3 „Техническа помощ“ на ПКИП с бюджет 89 344 452 лева. Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на Управляващия орган на ПКИП, да се подобри капацитетът на бенефициентите на програмата и да се осигури информираност за мерките по нея.

- На 31.05.2023 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ **BG16RFPR001-1.002 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“** по Приоритет 1. Иновации и растеж, Специфична цел RSO1.3. Основната цел на процедурата е насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции чрез подкрепа за участието на български МСП в промоционални дейности в страната и в чужбина, вкл. свързване на български предприятия с чуждестранни партньори за подобряване на експортния им потенциал и подобряване на бизнес-средата. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 9 993 101.37 лева. На 11.08.2023 г. е сключен административен договор за предоставяне на БФП с конкретния бенефициент на обща стойност 9 993 101.37 лв.

На основа на одобрените от Комитета за наблюдение (КН) на ПКИП Методология и критерии за подбор на операции **са разработени пакетите документи за обявяване** на следните процедури:

- **BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“**.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027). Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 127 000 000 лв.

Процедурата е обявена за обществено обсъждане на 16.05.2023 г. Във връзка с изпълнението й, през отчетния период е разработена Методология за прилагане на опростени варианти на разходи за възнаграждения на изследователски и друг квалифициран персонал, който да участва пряко в дейностите за разработване на иновации по индивидуалните проекти. Към края на отчетния период документацията по процедурата е в процес на финализиране, като в кратки срокове предстои официалното ѝ обявяване.

- **BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“**.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на ИСИС 2021-2027. Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 293,4 млн. лева.

Процедурата е обявена за обществено обсъждане на 28.07.2023 г. Приемът на проектни предложения стартира на 02.11.2023 г. с официалното обявяване на процедурата.

- **BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”**

Процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 514 155 лв. Към края на отчетния период мярката е в процес на разработване, като предстои публикуването й за обществено обсъждане в кратки срокове.

**- BG16RFPR001-1.005-0001-C01 „Финансови инструменти по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027.**

На 16 февруари 2023 г. беше сключено споразумение с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД (ФМФИБ), с което се дава мандат на Фонда да управлява финансови инструменти по програмата в размер на **1 262 732 093 лв.**

Проведени са пазарни консултации от страна на ФМФИБ за инструментите за енергийна ефективност и кръгова икономика, и инструментите за начално финансиране, предвидени за изпълнение по Приоритет 1, специфична цел (iii) и Приоритет 2, специфични цели (i) и (vi).

В началото на м. юли 2023 г. на дружеството беше изплатен първи транш в размер на 378 819 627,97 лв. (30% от средствата по споразумението).

На 15 декември 2023 г. ФМФИБ обяви състезателна процедура с договаряне по ЗОП за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент Фонд Предприемачество, финансиран със средства по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, разделена на 3 обособени позиции:

• Позиция I с предмет „Изпълнение на Фонд Предприемачество Ранен етап с размер на публичния финансов ресурс от 30 млн. евро“. Фондът е насочен към осигуряване подкрепа на стартиращи предприятия, основно за доказване на ниво концепция, етап ускоряване и ранен етап на развитие; индивидуалните инвестиции могат да бъдат в размер до 1 млн. евро.

• Позиция II с предмет „Изпълнение на Фонд Предприемачество Рисков капитал с размер на публичния финансов ресурс от 30 млн. евро“. Фондът е с насоченост на инвестициите към компании, които са развили своя продукт или услуга и целят стартиране на масово производство и/или дистрибутиране до целеви пазари, както и предприятия с бърз растеж. Максимално допустимият размер на индивидуалните инвестиции, включително последващи инвестиции не следва да надвишава 3 млн. евро.

• Позиция III с предмет „Изпълнение на Фонд Предприемачество Растеж с размер на публичния финансов ресурс от 40 млн. евро“. Фондът е с насоченост на инвестиции в предприятия в етап на растеж, които са достигнали относително зряла фаза от своето развитие, както и предприятия с бърз растеж, с максимален размер на индивидуалните инвестиции от 4 млн. евро.

Предоставеният публичен ресурс е в общ размер от 100 млн. евро, като се очаква посредством привлеченото допълнително съфинансиране от частни инвеститори общата сума да достигне близо 126 млн. евро. Кандидатите за фонд мениджъри могат да подават заявления за участие в срок до 20.02.2024 г.

***3.4. Мерки, финансирани по Програма за икономическа трансформация в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост***

1. Фонд 1 Растеж и иновации

**Гаранционен инструмент за растеж, Дялови инструменти за растеж** (Growth & Impact Pillar) **и за иновации (Innovation Pillar).** Изпълнението на инструментите е възложено на Европейския инвестиционен фонд посредством Споразумение за принос и Споразумение за финансиране. Към края на отчетния период са в ход процедури за кандидатстване и избор на финансови посредници, с които да бъдат сключени гаранционни/оперативни споразумения.

Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация

Схема за безвъзмездни средства за решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в малките и средните предприятияОбщ бюджет на средствата от ПВУ по фонд 1: 730 661 750 лв.

1. Фонд 2 Зелен преход и кръгова икономика

Схема за безвъзмездна помощ за инвестиции във възобновяеми енергийни източници за собствено потребление с местни съоръжения за съхранение

**Гаранционен финансов инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия (Climate Action Portfolio Guarantee)**. Изпълнението на инструмента е възложено на Европейския инвестиционен фонд посредством Споразумение за принос. Към края на отчетния период е в ход процедура за кандидатстване и избор на финансови посредници, с които да бъдат сключени гаранционни споразумения.

Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика

Общ бюджет на средствата от ПВУ по фонд 2: 526 687 250 лв.

1. Фонд 3 Неутралност по отношение на климата и цифрова трансформация.

**Дялови инструменти за инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация.** Изпълнението на инструмента е възложено на Европейския инвестиционен фонд посредством Споразумение за финансиране. Към края на отчетния период е в ход процедура за кандидатстване и избор на финансови посредници, с които да бъдат сключени оперативни споразумения.

Общ бюджет на средствата от ПВУ по фонд 3: 58 674 900 лв.

В резултат на одобрението на НПВУ и във връзка с изпълнение на заложените етапи и цели по ПИТ през посочения период са извършени следните действия:

1) Актуализирани са Вътрешните правила на ГД ЕФК в качеството й на Структура за наблюдение и докладване;

2) В изпълнение на процедура за подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“са подадени над 2500 проектни предложения. На 30.12.2022 г. са публикувани списъците с одобрените за финансиране и резервните предложения.

Със заповед № РД-14-264/28.09.2022 г. на Ръководителя на СНД е определен състав на оценителна комисия, която да извърши разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения, постъпили по процедурата. До крайния срок за подаване на предложенията за изпълнение на инвестиции по процедурата са постъпили над 2 539 броя проекти, като в оценка са включени 2 423 броя предложения за изпълнение на инвестиции на обща стойност над 631 млн. лева. От оценените общо 2 423 броя предложения за изпълнение на инвестиции 953 броя са одобрени за финансиране, с обща стойност на одобрените за предоставяне средства от Механизма в размер на 255 221 758,79 лева.

Процесът по сключване на договори с проектите, които бяха одобрени за финансиране от основния списък е приключен.

* Сключени 950 договора за финансиране, с размер на безвъзмездното финансиране 247 967 647.71 лв.;
* прекратени 22 договора за финансиране;
* в изпълнение 791 договора за финансиране;
* приключили през отчетния период са 137 договора за финансиране(с извършени окончателни плащания);
* изплатени по процедурата общо 39 697 122.30 лв. безвъзмездна финансова помощ, всички през отчетния период.
* през отчетния период са постъпили 247 междинни и финални отчета за плащане;
* по процедурата са извършени 235 посещения на място.

3) **Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”:**

Със заповед № РД-02-16-645/29.12.2022 г. на Ръководителя на СНД е определен състав на оценителна комисия, която да извърши разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения, подадени по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансирана със средства от Програма за икономическа трансформация в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост.

До крайния срок за подаване на предложенията по процедурата са постъпили над 7 699 броя проекта, с обща стойност на заявеното финансиране в размер на над 146 млн. лева. В оценка са включени 7 478 броя предложения за изпълнение на инвестиции. Общо 1 599 броя предложения са одобрени за финансиране с обща стойност на одобрените за предоставяне средства от Механизма в размер на 30 590 682 лв. Процесът по договаряне е на етап сключване на договори с кандидати, включени в резервния списък по процедурата..

* сключени 1 568 договора за финансиране, с размер на безвъзмездното финансиране 29 636 421.95 лв.
* прекратени 17 договора за финансиране;
* в изпълнение 1 479 договора за финансиране;
* приключили през отчетния период 72 договора за финансиране (с извършени окончателни плащания);
* изплатени по процедурата общо 1 392 968.61 лв. безвъзмездна финансова помощ, всички през отчетния период.
* през отчетния период са постъпили 128 междинни и финални отчета за плащане;
* извършени са 117 посещения на място.

4) Процедура за подбор на проекти **BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”** е официално обявена за кандидатстване на 14.02.2023, с краен срок за подаване на проектни предложения 15.05.2023 г.

Общият бюджет по процедурата е 200 000 000 лв. Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Подадени са общо 562 броя предложения за изпълнение на инвестиции със заявенa БФП в общ размер на 158 279 586,76 лева. , като в оценка са включени 527 броя предложения за изпълнение на инвестиции с обща стойност на заявената по тях безвъзмездна помощ в размер на 148,5 млн. лева. Броят на предложенията за изпълнение на инвестиции, които са предложени да бъдат финансирани е 421 броя. Общата препоръчана от комисията сума на финансовите средства от Механизма на одобрените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции е в размер на 118 552 824,00 лв.

* сключени 382 договора за финансиране, с размер на безвъзмездното финансиране 106 523 042.70 лв.;
* прекратени 0 договора за финансиране;
* в изпълнение 382 договора за финансиране;
* приключили през отчетния период 0 договора за финансиране (с извършени окончателни плащания);
* изплатени по процедурата общо 370 370.00 лв. безвъзмездна финансова помощ, всички през отчетния период.
* през отчетния период са постъпили 0 междинни и финални отчета за плащане;
* по процедурата са извършени 3 посещения на място.

5) Подписано Споразумение за принос (7.11.2022 г.) и Споразумение за финансиране (5.12.2022 г.) между България и ЕИФ във връзка с изпълнението на финансовите инструменти по ПИТ:

- Споразумението за принос е ратифицирано от Народното събрание на 05.01.2023 г. и обнародвано в ДВ, бр. 4 от 13.01.2023 г.

- Споразумението за изпълнение на дяловите инструменти е ратифицирано от Народното събрание на 19.01.2023 г. и обнародвано в ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г. На 30.05.2023 г. по процедура BG-RRP-3.009 „Изпълнение на капиталови финансови инструменти по Инвестиция 2 (К3.И2): Програма за икономическа трансформация“ на ЕИФ е изплатена първа вноска в размер на 117 349 800 лв.

През отчетния период са извършени дейности по подготовка на схемите за държавни помощи в координация с ЕИФ и службите на ЕК и тяхната оценка от Министерство на финансите. В ход са дейности по подбор на финансови посредници от ЕИФ.

6) В изпълнение на процедура **BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”**

Подготвен пакет документи, извършена процедура по съгласуване с ЕК и МФ за съответствие с държавните помощи, проведено обществено обсъждане и официално отворена за кандидатстване на 27.07.2023 г. с краен срок за кандидатстване 03.10.2023 г. Общият бюджет на процедурата е 180 000 000 лв. Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор, за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

В рамките на крайния срок са получени общо 885 бр. предложения за изпълнение на инвестиции, като 859 от тях са станали обект на оценка по процедурата.

Към края на отчетния период, оценката на предложенията за изпълнение на инвестиции е в своя заключителен етап. След извършване на предварителен контрол и одобряване на Оценителния доклад от Ръководителя на СНД ще се пристъпи към сключване на договори с предложените за финансиране крайни получатели – микро-, малки, средни и големи предприятия.

**Договори по** **ДЕС - ЦУ**

1. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020“ по проект“ „Катализиране на периферните и нововъзникващи региони на Европа за създаване и развитие на дигитални и иновационни екосистеми (CARPE DIGEM).

През отчетния период проектът е в заключителен етап на изпълнение.Извършените разходи по програмата за 2023 г. са в размер на 1003,35 евро като същите ще бъдат възстановени със средства по проекта. Източници на финансиране:

* Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие;
* Разходи за 2023 год., са в размер на 1003,35 евро.

2. Програма за креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малките и средните предприятия (CRAFTS CODE). През отчетния период проектът е в заключителен етап на изпълнение.

Източници на финансиране:

* Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие – 4 517.90 лв.
* Разходи по проекта през 2023 г. не са извършвани. Подаден е отчет от водещия партньор във връзка с приключването на изпълнението на дейностите включени във Фаза 2 от проекта. След одобрение на финансовия отчет от страна на Съвместния технически секретариат но Програмата, МИР/ГД ЕФК следва да възстанови на Договарящия орган – МРРБ авансово преведени и неизразходвани средства по проекта в размер на 4 517.90 лв.

**ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020г.**

**Договор № BG16RFOP002-2.006-0002/17.01.2017г. „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“ на стойност 7 305 128 лв. Изразходени са 4 936 836 лв. и остатък 2 368 282 лв.**

Дейност 1: Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави - изпълнена.

Дейност 2: Организиране и провеждане на промоционални кампании и инвестиционни събития/прояви в чужбина с цел привличане на инвеститори – възложена, в процес на изпълнение.  
Дейност 3: Разработване на мултимедийни продукти - изпълнена.

Дейност 4: Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта/ите обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки - възложена и изпълнена.

Дейност 5: Организация и управление на проекта – възложена, в процес на изпълнение.

Дейност 6: Одит на проекта - предстои.

Дейност 7: Информация и комуникация на проекта - в процес на изпълнение.

**Срокът на изпълнение на договора е до м.06.2023 г.:**

Проведени промоционални събития, включително и в изпълнение на европейски проект „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. БАИ реализира мащабни дейности по привличане на нови инвеститори в Република България. Съществена част от дейностите по привличане на чуждестранни инвестиции и популяризирането на България като атрактивна инвестиционна дестинация е провеждането и участието в международни форуми в различни държави и по приоритетни за държавата икономически сектори.

В периода активно се работи по организирането и провеждането на инвестиционни форуми, както участието на БАИ в множество международни събития в различни части на света.

*Събития, организирани от БАИ:*

* 26.01.2023 - Инвестиционен форум в гр. Истанбул, Турция; Тема „Възможности за инвестиции в България“ за секторите „Автомобилостроене и машиностроене“ и „Здравеопазване и балнеология“, организиран по проект „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“.
* 01.03.2023 – 02.03. 2023 г Инвестиционен форум и роудшоу в гр. Барселона, Испания; за секторите „Химическа индустрия“ и „Биотехнологии“, на тема “Европейски инвестиционни политики – възможности и ограничения“ - организиран по проект „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“.
* 30.03.2023 г. – Организиране официална церемония за връчване на годишните награди „Инвеститор на годината 2022“.
* 24.04.2023 г. – Организиране на официално подписване на декларация за присъединяването на България към Европейския алианс за батерии.
* 18.05.2023 г. – Провеждане на заключителна пресконференция на БАИ за представяне на дейностите по проект „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“.

Участие на БАИ и представяне на България в световни инвестиционни събития, форуми и търговски мисии – участието е финансирано по проект „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“:

* MWC Barcelona в гр. Барселона, Испания в периода 27 февруари – 02 март 2023 г. Тема – световен мобилен конгрес, тематично обвързан с 4YFN (4 years from now – Startup event). Участват големи компании като Huaway, включени са теми като роботика и др. Участваха над 2500 изложители, над 50 държави, индустриални градове, 85900 участника от различни страни, в т.ч. глобални мобилни оператори, производители на устройства, доставчици на технологии и създатели на IT съдържание. Изложението е най-голямото пролетно световно събитие за IT индустрията и технологиите. На него традиционно присъстват гостуващи министри, телекомуникационни регулатори, органи за защита на данните, висши представители на международни организации и над 8 000 изпълнителни директори.
* Finovate Europe, гр. Лондон, Великобритания, в периода 14 март – 15 март 2023 г. Тема – финтек - иновации, решения и възможности. Конференция с над 100 демо сесии в областта на банките, финтех, блокчейн индустриите. Бяха представени дигиталната трансформация във финансовите услуги от водещи експерти във финтех компании, анализатори, доставчици на решения.
* Участие в Emerging Markets Forum, част от Infrastructure Global Summit, гр. Берлин Германия в периода 20 март – 23 март 2023 г. Беше представена презентация на тема Outstanding Investment Destination в рамките на 15 мин. пред над 400 висши служители, ръководители на компании, експерти, лектори от различни финансови институции, инвеститори, държавни организации, пенсионни фондове, застрахователи, медии.
* Innovation for Health 2023, гр. Ротердам, Нидерландия на 06 април 2023 г. Тема иновации за здравеопазване, фармация, химия и производство с над 900 представители от индустрията, академични среди, финансите, правителството, в областта на иновациите в здравеопазването.

***Организационни структури, участващи в програмата***

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”; Дирекция "Насърчителни мерки и проекти" и Българска агенция за инвестиции, Дирекция „Инструменти за икономически растеж“

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Главният директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, директорът на дирекция "Насърчителни мерки и проекти", изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции, директорът на дирекция „Инструменти за икономически растеж“.

***Приложение № 7 Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бюджетна програма** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **7400.01.02 – „Насърчаване на инвестициите”** | **2023 г.** | **2023 г.** | **към**  **31.12.2023 г.** |
| **(в лв.)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **11 420 000** | **12 617 058** | **27 512 873** |
|  | **Персонал** | **4 167 400** | **4 128 816** | **15 804 828** |
|  | **Издръжка** | **7 250 600** | **8 484 742** | **11 349 145** |
|  | **Капиталови разходи** | **2 000** | **3 500** | **358 900** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **11 420 000** | **12 617 058** | **11 473 307** |
|  | Персонал | 4 167 400 | 4 128 816 | 3 191 134 |
|  | Издръжка | 7 250 600 | 8 484 742 | 8 278 673 |
|  | Капиталови разходи | 2 000 | 3 500 | 3 500 |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **16 039 566** |
|  | Персонал |  |  | 12 613 694 |
|  | Издръжка |  |  | 3 070 472 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 355 400 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
|  | ОП "Иновации и конкурентоспособност" |  |  | 4 868 958 |
|  | Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 |  |  | 6 895 697 |
|  | Инвестиция C3.I1 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG)” по НПВУ |  |  | 46 000 |
|  | ПНИДИТ |  |  | 4 228 911 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ\*\*** | **9 000 000** | **3 310 571** | **3 080 586** |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 9 000 000 | 3 310 571 | 3 080 586 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС\*\*** | **0** | **0** | **962 444 159** |
|  | ОП "Иновации и конкурентоспособност" |  |  | 239 119 357 |
|  | REACT-EU |  |  | 139 561 247 |
|  | Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 |  |  | 382 024 986 |
|  | Механизъм за възстановяване и устойчивост |  |  | 201 738 569 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **9 000 000** | **3 310 571** | **965 524 745** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **20 420 000** | **15 927 629** | **14 553 893** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **20 420 000** | **15 927 629** | **993 037 618** |
|  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 300 | 300 | 253 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

***Справка за общите разходи по бюджетни програми на Министерството на иновациите и растежа***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бюджетни програми общо** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
|  | **2023 г.** | **2023 г.** | **Към**  **31.12.2023 г.** |
| **(в лв.)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **24 240 800** | **29 400 556** | **42 305 646** |
|  | **Персонал** | **12 876 200** | **12 718 557** | **24 125 729** |
|  | **Издръжка** | **11 037 900** | **16 305 799** | **17 475 894** |
|  | **Капиталови разходи** | **326 700** | **376 200** | **704 023** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **24 240 800** | **29 400 556** | **24 319 473** |
|  | Персонал | **12 876 200** | **12 718 557** | **11 344 703** |
|  | Издръжка | **11 037 900** | **16 305 799** | **12 684 827** |
|  | Капиталови разходи | **326 700** | **376 200** | **289 943** |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** |  |  | **17 986 173** |
|  | Персонал |  |  | 12 781 026 |
|  | Издръжка |  |  | 4 791 067 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 414 080 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
|  | ОПИК 6 Проект № BG16RFOP002-2.052-0001-С04 Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи |  |  | 268 378 |
|  | ПКИП 8 BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027“ |  |  | 1 527 684 |
|  | Интеррег Европа 2018-2020-GoInt ДЕС |  |  | 119 088 |
|  | ДМП- Фонд за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. Проект № DFPO-1.007„Прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане на иновациите и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България“ |  |  | 31 457 |
|  | ОП "Иновации и конкурентоспособност" |  |  | 4868958 |
|  | Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 |  |  | 6895697 |
|  | Инвестиция C3.I1 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG)” по НПВУ |  |  | 46000 |
|  | ПНИДИТ |  |  | 4228911 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ\*\*** | 14 630 000 | 6 588 934 | 2 205 898 |
|  | Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Националния иновационен фонд | 14 630 000 | 6 588 934 | 2 205 898 |
|  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС\*\*** | **0** | **0** | **962 444 159** |
|  | ОП "Иновации и конкурентоспособност" |  |  | 239 119 357 |
|  | REACT-EU |  |  | 139 561 247 |
|  | Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 |  |  | 382 024 986 |
|  | Механизъм за възстановяване и устойчивост |  |  | 201 738 569 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **14 630 000** | **6 588 934** | **964 650 057** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **38 870 800** | **35 989 490** | **26 525 371** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **38 870 800** | **35 989 490** | **1 006 955 703** |
|  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 478 | 481 | 393 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

***МИЛЕНА СТОЙЧЕВА***

***МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА***

1. <https://www.minfin.bg/bg/866> МФ: [Есенна макроикономическа прогноза 2023 г.](https://www.minfin.bg/upload/56458/MacroForecasting_Oct_2023_bg.pdf) [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7782 [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.mig.government.bg/politiki-i-strategii/investiczii/ [↑](#footnote-ref-3)
4. В сумата са включени средствата по финансови инструменти и одобрени стратегии за ВОМР. [↑](#footnote-ref-4)